## Planilha1
MPMG - Transparência
Obras - Obras em andamento
Período: 2026
Cidade/Obra | Enderçeço | Processo | Contrato | Empresa Contratada | CNPJ | Valor da Obra Contratado | Planilha de Obra Contratada | Início previsto (mês/ano) | Final previsto (mês/ano) | Prazo Inicial (Meses) | Início da Execução (mês/ano) | Previsão de Conclusão (mês/ano) | Percentual concluído (%)
Belo Horizonte - Centro de Convenções MPMG | Avenida Álvares Cabral, nº1690 - Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG | 19.16.3901.0157115/2023-54 | 9405783 | Malbec Engenharia de Obras Ltda. | 18.091.212/0001-97 | R$ 28.848.172,23 | Planilha contratada | 2024-03-01 | 2026-10-01 | 30 | 2024-03-01 | 2027-06-01 | 58%
Juiz de Fora - Construção da Sede Própria (3a etapa) | Rua José Calil Ahouagi,100, Lote F, Bairro Baixada do Paraibuna, Juiz de Fora/MG | 19.16.3901.0089124/2025-80 | 9446097 | Alcance Engenharia e Construção Ltda. | 20.501.854/0001-69 | 29468756.63 | Planilha contratada | 2026-02-01 | 2027-12-01 | 22 | 2026-02-01 | 2027-12-01 | 16%
Montes Claros - Reforma e Ampliação da Sede Própria | Avenida Cula Mangabeira, nº 355 - Bairro Santo Expedito, Montes Claros/MG. | 19.16.3901.0147163/2023-68 | 9400054 | Terra e Técnica Engenharia e Empreendimentos Ltda. | 02.740.940/0001-42 | 7148220.74 | Planilha contratada | 2024-03-01 | 2025-09-01 | 18 | 2024-03-01 | 2026-10-01 | 95%
Capelinha - Construção da Sede Própria | Rua das Hortências, s/ nº- Bairro Bouganville, Capelinha/MG. | 19.16.3901.0030323/2025-11 | 9461424 | EF Projetos e Engenharia Ltda. | 42.927.327/0001-53 | R$ 4.438.442,06 | Planilha contratada | 2025-08-01 | 2026-08-01 | 12 | 2025-08-01 | 2027-03-01 | 55%
Cataguases - Construção da Sede Própria | Av. Humberto Mauro nº 396 - Bairro Granjaria, Cataguases/MG. | 19.16.3901.0016681/2025-36 | 9453505 | M. Trindade Construtora Ltda. | 42.963.769/0001-55 | 10862582.96 | Planilha contratada | 2025-07-01 | 2027-02-01 | 18 | 2025-07-01 | 2027-04-01 | 42%
Fonte da Informação: Superintendência de Engenharia e Arquitetura
Data da última atualização: 06/09/2026