## Plan1
MPMG: Dados Gerais de Acompanhamento de Programas, Ações e Projetos
Data de atualização 08/11/2017
Objetivos (a)	Indicador (b)	Meta (c)	Resultado (d)	Documento (e)
Aperfeiçoamento da Revista De Jure	Índice de exogeneidade de autores publicados na Revista De Jure.	1. Aumentar para 25% o índice de exogeneidade de autores publicados na Revista De Jure, através do aumento de submissões de artigos provenientes de autores vinculados a instituições localizadas em outros Estados nas duas edições da revista de 2016.	30,00%	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
	Índice de exogeneidade de revisores Ad Hoc.	2. Aumentar para 25% o índice de exogeneidade de revisores Ad Hoc que colaboram com pareceres para a Revista De Jure (pareceristas vinculados a instituições localizadas em outros Estados) nas duas edições da revista de 2016.	31,50%	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
Encurtando Distâncias	Índice de remuneração de docentes.	1. Aumentar em 10% o número de docentes a serem remunerados nas ações a distância realizadas pela CEAF.	15,00%	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
	Índice de ações educacionais à distância.	2. Aumentar em 10% o número de ações educacionais disponibilizadas pelo CEAF de forma virtual.	16,00%	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
	Índice de videoaulas armazenadas.	3. Possuir local para armazenamento das videoaulas produzidas, com acesso pela internet e a qualquer tempo pelos alunos e com controle de acesso e de aprendizagem para fins de certificação pelo CEAF.	0	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
	Índice de satisfação dos alunos com os vídeos produzidos pela Escola.	4. Obter pelo menos 70% de satisfação (avaliação “Concordo” e “Concordo Plenamente”) dos alunos da escola no que se refere a qualidade dos vídeos produzidos.	0	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
	Índice de satisfação dos alunos com os materiais didáticos utilizados pela Escola.	5. Obter pelo menos 70% de satisfação (avaliação “Concordo” e “Concordo Plenamente”) dos alunos da escola no que se refere aos materiais didáticos utilizados nas atividades virtuais.	70,00%	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
Reestruturação do Quadro de Estagiários do MPMG-2	Número de estagiários das Promotorias de Justiça	1. Estruturar cada Promotoria de Justiça com pelo menos 1 (um) estagiário de Direito, graduando ou pós-graduando.	Concluído. TEP apresentado em 23/09/2016 . Todas as unidades interessadas tiveram a primeira vaga autorizada.	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
	Número de estagiários pós-graduandos	2. Oferecer um total de 350 vagas para estagiários pós-graduandos, com carga-horária de 4 (quatro) horas diárias.	Concluído. TEP apresentado em 23/09/2016. Foram criadas 392 vagas de estagiários pós-graduandos, sendo 350 definitivas	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento –Outubro 2016
	Quadro de estagiários reestruturado	3. Regularizar a situação de vagas excepcionais criadas em caráter temporário.	Concluído.TEP apresentado em 23/09/2016. As vagas temporárias foram regularizadas	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
Reeducação Alimentar: educação como estratégia de prevenção e promoção à saúde	Percentual de convidados participantes do projeto.	1. Compor a amostra populacional com, pelo menos, 20% dos convidados (Procuradores e Promotores) a participar do projeto.	Não informado	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
	Percentual de meta atingida.	2. Realizar a avaliação final em 50% da amostra populacional.	Não informado	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
Solicitação de diárias de empregados terceirizados	Percentual de requisitos levantados.	1. Levantar 100% dos requisitos do sistema, até 31/01/2016.	100,00%	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
	Especificações descritas.	2. Descrever todas as especificações até 29/02/2016.	100,00%	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
	Percentual de desenvolvimento do Sistema.	3. Desenvolver 100% do sistema até 31/05/2016.	0,00%	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
	Percentual de requisitos aprovados.	4. Testar sistema e emitir termo de aceite para, no mínimo, 90% dos requisitos alcançados.	0,00%	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
	Sistema em produção.	5. Colocar o sistema em produção até 31/08/2016.	0,00%	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
Elaboração do Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade das Promotorias de Justiça do MPMG – Fase 2	Índice de documentos identificados	1. Identificar 100% dos documentos produzidos, recebidos e/ou acumulados conforme suas atividades e função e seus respectivos prazos de guarda.	100,00%	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
Fortalecimento da comunicação institucional	Número de atos normativos publicados	1. Publicar, no mínimo, 03 atos normativos relacionados à Comunicação Institucional e ao trabalho da Superintendência de Comunicação Integrada, até 30/04/2016.	0	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
	Número de pessoas presentes no mídia training	2. Apresentar o Guia de relacionamento com a imprensa a promotores e procuradores de Justiça durante mídia training a ser realizado pela SCI, até 30/11/2016, com público de 20 pessoas.	0	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
	Número de edições do Por Dentro do Ministério Público com alunos de Comunicação Social/Jornalismo	3. Realizar três edições do projeto Por Dentro do Ministério Público com alunos de Comunicação Social/Jornalismo, até 30/11/2016.	0	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
	Através dos índices de solicitações de serviço pelo público interno	4. Implementar campanha publicitária para o público interno com vistas a promover o reconhecimento da assessoria de comunicação do MPMG como serviço estratégico para a divulgação dos resultados da atuação institucional.	0,00%	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
Portal das Procuradorias de Justiça	Número de matérias divulgadas no portal por Procuradoria de Justiça e por mês	1. Divulgar no portal, pelo menos 1 matéria por mês de cada Procuradoria de Justiça.	Não apurado	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
Interoperabilidade: Sistema do Registro Único / Receita Federal do Brasil	Contrato firmado	1. Adquirir o serviço WebService SERPRO até 01/07/2016	Não apurado	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
	Termo de homologação do WebService formalizado	2. Homologar sistema WebService até 01/10/2016	Não apurado	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
	Termo de homologação da nova versão do SRU formalizado	3. Homologar as alterações no SRU até 01/10/2016	Não apurado	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
Informatização do registro de procedimentos da Assessoria Psicossocial	Índice de formulários apurados.	1. Levantar, até 31/10/2016, 100% dos formulários a ser informatizado.	100,00%	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
	Desenho do sistema definido no prazo.	2. Definir, até 30/09/2016, desenho do sistema pretendido.	0,00%	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
	Índice de funcionalidades aprovadas.	3. Disponibilizar, até 01/12/2016, sistema homologado com, no mínimo 80% das funcionalidades aprovadas.	0,00%	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
	Índice de testes e aprovação de funcionalidades.	4. Testar e aprovar, até 19/12/2016, no mínimo 80% das funcionalidades do sistema.	0,00%	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
Aprimoramento do Sistema de Banco de Horas2	Informações levantadas no prazo.	1. Levantar até 30/04/2016, informações sobre a normatização de outros órgãos (TJ, TC, ALEMG, CNMP, TRE, TRT).	100,00%	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
	Minuta disponibilizada no prazo.	2. Disponibilizar, até 30/06/2016, minuta de resolução de banco de horas.	0,00%	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
	Resolução publicada no prazo.	3. Publicar, até 31/12/2016, resolução sobre o banco de horas no portal.	0,00%	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
Organização e Digitalização de Documentos na SRH – Fase 1	Índice de massa documental identificada.	1. Identificar , pelo menos, 50% da massa documental da DPAG, até 31/08/2016.	Não apurado.	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
	Índice de massa documental digitalizada.	2. Digitalizar, pelo menos, 50% da massa documental do DPAG até 31/12/2016.	Não apurado.	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
Aprimoramento do sistema de Segurança Patrimonial das unidades prediais do MPMG - Fase 1	Resolução publicada na data estipulada	1. Elaborar normas referentes a tipos e níveis de proteção para todas as unidades prediais, interior e capital, que estejam ocupadas exclusivamente pelo MPMG.	Não informado	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
Construção de Sede Própria em Governador Valadares – Fase 3	Percentual concluído da ação Demolição.	1. Concluir mínimo de 80% da ação Demolição na data final estimada.	100,00%	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
	Percentual concluído da ação Fundação/ Contenção.	2. Concluir mínimo de 80% da ação Fundação / Contenção na data final estimada.	40,00%	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
Construção de Sede Própria em São Sebastião do Paraíso – Fase 3	Percentual concluído da ação Acabamento.	1. Concluir mínimo de 80% da ação Acabamento na data final estimada.	Não informado	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
Construção de Sede Própria em São Lourenço – Fase 3	Percentual concluído da ação Fundação 2ª etapa.	1. Concluir mínimo de 80% da ação Fundação – 2ª etapa na data final estimada.	100,00%	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
	Percentual concluído da ação Estrutura.	2. Concluir mínimo de 80% da ação Estrutura na data final estimada.	100,00%	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
	Percentual concluído da ação Alvenaria /Instalações	3. Concluir mínimo de 80% da ação Alvenaria / Instalações – 1ª etapa na data final estimada.	50,00%	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
Sede Própria Viçosa - Fase 3	Percentual concluído da ação Fundação.	1. Concluir mínimo de 80% da ação Fundação na data final estimada.	100,00%	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
	Percentual concluído da ação Estrutura.	2. Concluir mínimo de 80% da ação Estrutura na data final estimada.	20,00%	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
Programa de Manutenção Permanente	Percentual concluído da ação manutenção de bombas.	1. Concluir 100% da ação manutenção de bombas na data final estimada.	50,00%	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
	Percentual concluído da ação manutenção de portas de vidro.	2. Concluir 100% da ação manutenção de portas de vidro na data final estimada.	0	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
	Percentual concluído da ação manutenção de subestação de energia elétrica	3. Concluir 100% da ação manutenção de subestação de energia elétrica na data final estimada.	70,00%	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
Sede Própria Caeté - Fase 3	Percentual concluído da ação projeto troca telhado e escoramento estrutura.	1. Concluir mínimo de 80% da ação projeto troca telhado e escoramento estrutura na data final estimada.	100,00%	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
	Percentual concluído da ação adequação do projeto arquitetônico.	2. Concluir mínimo de 80% da ação adequação do projeto arquitetônico na data final estimada.	100,00%	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
	Percentual concluído da ação execução troca telhado e escoramento estrutura – 1ª etapa.	3. Concluir mínimo de 80% da ação execução troca telhado e escoramento estrutura – 1ª etapa na data final estimada.	Não iniciada	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
	Percentual concluído da ação projetos complementares – 1ª etapa.	4. Concluir mínimo de 80% da ação projetos complementares – 1ª etapa na data final estimada.	100,00%	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
Atuação especializada no controle externo da atividade policial	Número de Regiões Integradas de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais com ao menos 1 comarca com roteiro implementado	Implementar, até 30.11.2017, o roteiro de atuação no controle externo da atividade policial em ao menos uma comarca de cada Região Integrada de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais	0	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2017
Atuação sistêmica no enfrentamento à violência doméstica contra a mulher	Número de roteiros implementados	Implementar, até 19.12.2017, roteiro acerca do enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher em 10 municípios mineiros com altos índices de feminicídio.	0	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2017
Medidas Socioeducativas em Meio Aberto – 1ª etapa – Diagnóstico, Sensibilização e Atos Preparatórios	Percentual de municípios diagnosticados quanto à situação dos planos municipais de atendimento socioeducativo e da oferta de programas de execução de medidas socioeducativas em meio aberto	Diagnosticar, em no mínimo de 70% dos municípios do Estado de Minas Gerais, a situação dos planos municipais de atendimento socioeducativo e a oferta de programas de execução de medidas socioeducativas em meio aberto, até 31/12/2017.	0	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2017
	Percentual de Prefeituras Municipais que não possuem plano municipal de atendimento socioeducativo sensibilizadas para a elaboração e aprovação do mesmo.	Sensibilizar, até 31/12/2017, no mínimo 30% dos municípios que não possuem o plano municipal de atendimento socioeducativo, para que o elaborem e aprovem.	0	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2017
	Percentual de Prefeituras Municipais sensibilizadas para implementação/reordenamento das medidas socioeducativas em meio aberto.	Sensibilizar, até 31/12/2017, para implementação/ reordenamento das medidas socioeducativas em meio aberto no mínimo 30% dos municípios em que percebida esta necessidade	0	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2017
Recuperação de Ativos Tributários – ação total	Montante de ativos recuperados	Promover a recuperação de R$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) em receitas aos cofres do Estado, por meio de operações conjuntas e acordos de pagamento, no período de 01/01/2017 a 31/12/2017.	R$ 23.521.133,10	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2017
“Águas Limpas”: Efetividade da Lei de Acesso à Informação nos Municípios Mineiros	Número de municípios com Portais analisados/Total de municípios mineiros	Promover, até 31.11.2017, em pelo menos 70% dos entes públicos municipais mineiros, a correção das irregularidades encontradas no que tange ao disposto no art. 8º da Lei de Acesso à Informação	0	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2017
	Total de medidas adotadas pelo MP/Número de municípios com irregularidades apuradas		0	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2017
	Total de Portais regularizados/Total de Portais irregulares		0	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2017
“Viajante errante, passo sem rumo”: Saneamento de irregularidades na Concessão de Diárias a Agentes Públicos Municipais	Número de municípios com normas analisadas/Total de municípios mineiros	Promover, até 30.11.2017, o saneamento das irregularidades aferidas em normas editadas por pelo menos 80% dos entes federativos municipais mineiros (Executivo e Legislativo), que disciplinam a concessão e o pagamento de diárias aos agentes públicos municipais.	0	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2017
	Total de medidas adotada pelo MP/Número de municípios com irregularidades apuradas		0	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2017
	Total de normas regularizadas/Total de normas irregulares		0	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2017
10Envolver	Número de oficinas realizadas no prazo	1. Realizar 3 (três) oficinas para fortalecimento do PNAE, até 01/12/2017.	3	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2017
	Número de oficinas realizadas no prazo	2. Realizar 15 (quinze) oficinas de formação cidadã, no âmbito do “Projeto 10envolvendo Capacidades” em pelo menos um município contemplado pelo projeto 10envolver, até 01/12/2017.	18	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2017
	Número de peças técnicas elaboradas no prazo	3. Elaboração de 1 (uma) peça técnica de avaliação das ações realizadas no 10envolver por ano, até 19/12/2017.	0	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2017
Aprimoramento da Rede de Defesa e Promoção dos Direitos dos Idosos	Percentual de municípios com Conselho Municipal Implantado	Fomentar a criação e implantação do Conselho Municipal do Idoso em pelo menos 30% dos municípios de Minas Gerais, até 19/12/2017	14	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2017
Campanha de combate ao Aedes Aegypti	Numero de promotoria com procedimento investigatório instaurado	Instaurar procedimentos investigatórios nas 296 promotorias de Justiça, até 19/12/2017	67 promotorias (total de 195 procedimentos instaurados)	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2017
Fomento à implementação e/ou fortalecimento regional da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) – Fase 1	Número de microrregiões que implementaram a rede de atenção psicossocial.	Promover a implantação da rede de atenção psicossocial em 15 microrregiões de saúde do Estado de Minas Gerais até 19/12/2017.	0	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2017
Internet Segura	Percentual de membros e servidores alcançados	Disponibilizar, até 30/06/2017, a palestra “Navegação Segura” para 100% dos membros e servidores do Ministério Público de Minas Gerais, visando à capacitação destes e a formação de multiplicadores capazes de ministrar a palestra nas comunidades locais, com vistas à prevenção.	Palestra disponibilizada para 100% dos membros e servidores via Escola Judicial e Youtube	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2017
	Número de multiplicadores formados	Formar, pelo menos, 200 multiplicadores nas diversas regionais do Estado, até 30/11/2017	50 multiplicadores em Teófilo Otoni e 120 alunos. 90 multiplicadores em Governador Valadares e 200 alunos	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2017
Ministério Público Itinerante	Número de atendimentos realizados	Realizar 280 atendimentos no ano de 2017	780	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2017
	Número de palestras realizadas	Realizar até 18 palestras durante o ano de 2017, para moradores dos municípios contemplados pelo projeto “MP Itinerante”	35	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2017
	Número de eventos MP Itinerante	Realizar, no período de 01/01/2017 a 31/12/2017, 18 eventos do MP Itinerante	12	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2017
Monitoramento de Impropriedade de Gêneros Alimentícios no Mercado de Consumo	Percentual de infratores responsabilizados	Responsabilizar 100% dos infratores identificados no programa de monitoramento, até 31/10/2017	47,00%	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2017
O Ministério Público e o Terceiro Setor: Atuação Colaborativa	Número de fundações privadas com as diretrizes implementadas em cada área de atuação do Ministério Público	Implementar diretrizes de atuação colaborativa em pelo menos 03 fundações privadas em cada área de atuação do Ministério Público até 30/11/2017, de modo a propiciar uma maior aproximação do Ministério Público com as entidades do Terceiro Setor, visando um melhor desempenho de suas finalidades.	0	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2017
Rede de cooperação entre sistemas de saúde e de justiça – NATPRE	Número de comarcas com implementação do NATPRE	Promover a implantação do Núcleo de Apoio Técnico no Pré Processo – NATPRE em 15 do Estado de Minas Gerais até 19/12/2017	0	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2017
	Sistema desenvolvido e implantado	Implementar método de sistematização do Núcleo de Apoio Técnico no Pré Processo – NATPRE até 19/12/2017	0	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2017
Reordenamento de Conselhos Tutelares e Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescentes em Minas Gerais	Número de municípios com roteiro de atuação implementado	Ter roteiro de atuação implementado pelos promotores de Justiça em conjunto com os órgãos de apoio em, no mínimo, 172 municípios no estado de Minas Gerais, no período de 07/01/2016 a 15//12/2017	169	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2017
Rua do Respeito	Número de audiências públicas realizadas no ano	Realizar 2 audiências públicas até 19/12/2017	0	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2017
	Número de seminários sobre o tema das pessoas em situação de rua realizadas no prazo	Realizar 6 seminários acerca do tema das pessoas em situação de rua até 19/12/2017	4	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2017
Segurança das Barragens de Rejeitos de Mineração	Número de comarcas com atuação em cooperação na proposição de ações civis públicas e termos de ajustamento de conduta	Atuar, até 19.12.2017, em cooperação com pelo menos 18 comarcas na proposição de ações civis públicas e termos de ajustamento de conduta para reparação e/ou prevenção de danos ambientais decorrentes do rompimento de barragens	18 (com possibilidade de ampliação, considerando-se iniciativas de prevenção de danos, inclusive a partir das vistorias atualmente em curso)	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2017
Universalização do Atendimento da População de 4 e 5 anos em Pré-escolas e Ampliação das Vagas para as Creches	Número de expedientes instaurados pelas promotorias de Justiça	Obter no mínimo 48 (quarenta e oito) expedientes instaurados no Estado para o cumprimento do projeto do PGA até 19.12.2017	164 (cento e sessenta e quatro) expedientes instaurados e informados até o momento	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2017