## Plan1
MPMG: Dados Gerais de Acompanhamento de Programas, Ações e Projetos
Data de atualização08/03/2017
Objetivos (a)	Indicador (b)	Meta (c)	Resultado (d)	Documento (e)
Aperfeiçoamento da Revista De Jure	Índice de exogeneidade de autores publicados na Revista De Jure.	1. Aumentar para 25% o índice de exogeneidade de autores publicados na Revista De Jure, através do aumento de submissões de artigos provenientes de autores vinculados a instituições localizadas em outros Estados nas duas edições da revista de 2016.	30,00%	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
	Índice de exogeneidade de revisores Ad Hoc.	2. Aumentar para 25% o índice de exogeneidade de revisores Ad Hoc que colaboram com pareceres para a Revista De Jure (pareceristas vinculados a instituições localizadas em outros Estados) nas duas edições da revista de 2016.	31,50%	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
Encurtando Distâncias	Índice de remuneração de docentes.	1. Aumentar em 10% o número de docentes a serem remunerados nas ações a distância realizadas pela CEAF.	15,00%	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
	Índice de ações educacionais à distância.	2. Aumentar em 10% o número de ações educacionais disponibilizadas pelo CEAF de forma virtual.	16,00%	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
	Índice de videoaulas armazenadas.	3. Possuir local para armazenamento das videoaulas produzidas, com acesso pela internet e a qualquer tempo pelos alunos e com controle de acesso e de aprendizagem para fins de certificação pelo CEAF.	0	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
	Índice de satisfação dos alunos com os vídeos produzidos pela Escola.	4. Obter pelo menos 70% de satisfação (avaliação “Concordo” e “Concordo Plenamente”) dos alunos da escola no que se refere a qualidade dos vídeos produzidos.	0	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
	Índice de satisfação dos alunos com os materiais didáticos utilizados pela Escola.	5. Obter pelo menos 70% de satisfação (avaliação “Concordo” e “Concordo Plenamente”) dos alunos da escola no que se refere aos materiais didáticos utilizados nas atividades virtuais.	70,00%	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
Reestruturação do Quadro de Estagiários do MPMG-2	Número de estagiários das Promotorias de Justiça	1. Estruturar cada Promotoria de Justiça com pelo menos 1 (um) estagiário de Direito, graduando ou pós-graduando.	Concluído. TEP apresentado em 23/09/2016 . Todas as unidades interessadas tiveram a primeira vaga autorizada.	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
	Número de estagiários pós-graduandos	2. Oferecer um total de 350 vagas para estagiários pós-graduandos, com carga-horária de 4 (quatro) horas diárias.	Concluído. TEP apresentado em 23/09/2016. Foram criadas 392 vagas de estagiários pós-graduandos, sendo 350 definitivas	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento –Outubro 2016
	Quadro de estagiários reestruturado	3. Regularizar a situação de vagas excepcionais criadas em caráter temporário.	Concluído.TEP apresentado em 23/09/2016. As vagas temporárias foram regularizadas	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
Reeducação Alimentar: educação como estratégia de prevenção e promoção à saúde	Percentual de convidados participantes do projeto.	1. Compor a amostra populacional com, pelo menos, 20% dos convidados (Procuradores e Promotores) a participar do projeto.	Não informado	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
	Percentual de meta atingida.	2. Realizar a avaliação final em 50% da amostra populacional.	Não informado	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
Solicitação de diárias de empregados terceirizados	Percentual de requisitos levantados.	1. Levantar 100% dos requisitos do sistema, até 31/01/2016.	100,00%	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
	Especificações descritas.	2. Descrever todas as especificações até 29/02/2016.	100,00%	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
	Percentual de desenvolvimento do Sistema.	3. Desenvolver 100% do sistema até 31/05/2016.	0,00%	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
	Percentual de requisitos aprovados.	4. Testar sistema e emitir termo de aceite para, no mínimo, 90% dos requisitos alcançados.	0,00%	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
	Sistema em produção.	5. Colocar o sistema em produção até 31/08/2016.	0,00%	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
Elaboração do Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade das Promotorias de Justiça do MPMG – Fase 2	Índice de documentos identificados	1. Identificar 100% dos documentos produzidos, recebidos e/ou acumulados conforme suas atividades e função e seus respectivos prazos de guarda.	100,00%	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
Fortalecimento da comunicação institucional	Número de atos normativos publicados	1. Publicar, no mínimo, 03 atos normativos relacionados à Comunicação Institucional e ao trabalho da Superintendência de Comunicação Integrada, até 30/04/2016.	0	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
	Número de pessoas presentes no mídia training	2. Apresentar o Guia de relacionamento com a imprensa a promotores e procuradores de Justiça durante mídia training a ser realizado pela SCI, até 30/11/2016, com público de 20 pessoas.	0	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
	Número de edições do Por Dentro do Ministério Público com alunos de Comunicação Social/Jornalismo	3. Realizar três edições do projeto Por Dentro do Ministério Público com alunos de Comunicação Social/Jornalismo, até 30/11/2016.	0	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
	Através dos índices de solicitações de serviço pelo público interno	4. Implementar campanha publicitária para o público interno com vistas a promover o reconhecimento da assessoria de comunicação do MPMG como serviço estratégico para a divulgação dos resultados da atuação institucional.	0,00%	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
Portal das Procuradorias de Justiça	Número de matérias divulgadas no portal por Procuradoria de Justiça e por mês	1. Divulgar no portal, pelo menos 1 matéria por mês de cada Procuradoria de Justiça.	Não apurado	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
Interoperabilidade: Sistema do Registro Único / Receita Federal do Brasil	Contrato firmado	1. Adquirir o serviço WebService SERPRO até 01/07/2016	Não apurado	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
	Termo de homologação do WebService formalizado	2. Homologar sistema WebService até 01/10/2016	Não apurado	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
	Termo de homologação da nova versão do SRU formalizado	3. Homologar as alterações no SRU até 01/10/2016	Não apurado	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
Informatização do registro de procedimentos da Assessoria Psicossocial	Índice de formulários apurados.	1. Levantar, até 31/10/2016, 100% dos formulários a ser informatizado.	100,00%	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
	Desenho do sistema definido no prazo.	2. Definir, até 30/09/2016, desenho do sistema pretendido.	0,00%	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
	Índice de funcionalidades aprovadas.	3. Disponibilizar, até 01/12/2016, sistema homologado com, no mínimo 80% das funcionalidades aprovadas.	0,00%	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
	Índice de testes e aprovação de funcionalidades.	4. Testar e aprovar, até 19/12/2016, no mínimo 80% das funcionalidades do sistema.	0,00%	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
Aprimoramento do Sistema de Banco de Horas2	Informações levantadas no prazo.	1. Levantar até 30/04/2016, informações sobre a normatização de outros órgãos (TJ, TC, ALEMG, CNMP, TRE, TRT).	100,00%	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
	Minuta disponibilizada no prazo.	2. Disponibilizar, até 30/06/2016, minuta de resolução de banco de horas.	0,00%	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
	Resolução publicada no prazo.	3. Publicar, até 31/12/2016, resolução sobre o banco de horas no portal.	0,00%	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
Organização e Digitalização de Documentos na SRH – Fase 1	Índice de massa documental identificada.	1. Identificar , pelo menos, 50% da massa documental da DPAG, até 31/08/2016.	Não apurado.	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
	Índice de massa documental digitalizada.	2. Digitalizar, pelo menos, 50% da massa documental do DPAG até 31/12/2016.	Não apurado.	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
Aprimoramento do sistema de Segurança Patrimonial das unidades prediais do MPMG - Fase 1	Resolução publicada na data estipulada	1. Elaborar normas referentes a tipos e níveis de proteção para todas as unidades prediais, interior e capital, que estejam ocupadas exclusivamente pelo MPMG.	Não informado	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
Construção de Sede Própria em Governador Valadares – Fase 3	Percentual concluído da ação Demolição.	1. Concluir mínimo de 80% da ação Demolição na data final estimada.	100,00%	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
	Percentual concluído da ação Fundação/ Contenção.	2. Concluir mínimo de 80% da ação Fundação / Contenção na data final estimada.	40,00%	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
Construção de Sede Própria em São Sebastião do Paraíso – Fase 3	Percentual concluído da ação Acabamento.	1. Concluir mínimo de 80% da ação Acabamento na data final estimada.	Não informado	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
Construção de Sede Própria em São Lourenço – Fase 3	Percentual concluído da ação Fundação 2ª etapa.	1. Concluir mínimo de 80% da ação Fundação – 2ª etapa na data final estimada.	100,00%	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
	Percentual concluído da ação Estrutura.	2. Concluir mínimo de 80% da ação Estrutura na data final estimada.	100,00%	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
	Percentual concluído da ação Alvenaria /Instalações	3. Concluir mínimo de 80% da ação Alvenaria / Instalações – 1ª etapa na data final estimada.	50,00%	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
Sede Própria Viçosa - Fase 3	Percentual concluído da ação Fundação.	1. Concluir mínimo de 80% da ação Fundação na data final estimada.	100,00%	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
	Percentual concluído da ação Estrutura.	2. Concluir mínimo de 80% da ação Estrutura na data final estimada.	20,00%	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
Programa de Manutenção Permanente	Percentual concluído da ação manutenção de bombas.	1. Concluir 100% da ação manutenção de bombas na data final estimada.	50,00%	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
	Percentual concluído da ação manutenção de portas de vidro.	2. Concluir 100% da ação manutenção de portas de vidro na data final estimada.	0	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
	Percentual concluído da ação manutenção de subestação de energia elétrica	3. Concluir 100% da ação manutenção de subestação de energia elétrica na data final estimada.	70,00%	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
Sede Própria Caeté - Fase 3	Percentual concluído da ação projeto troca telhado e escoramento estrutura.	1. Concluir mínimo de 80% da ação projeto troca telhado e escoramento estrutura na data final estimada.	100,00%	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
	Percentual concluído da ação adequação do projeto arquitetônico.	2. Concluir mínimo de 80% da ação adequação do projeto arquitetônico na data final estimada.	100,00%	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
	Percentual concluído da ação execução troca telhado e escoramento estrutura – 1ª etapa.	3. Concluir mínimo de 80% da ação execução troca telhado e escoramento estrutura – 1ª etapa na data final estimada.	Não iniciada	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
	Percentual concluído da ação projetos complementares – 1ª etapa.	4. Concluir mínimo de 80% da ação projetos complementares – 1ª etapa na data final estimada.	100,00%	1) PGA Administrativo 2016 / 2) PGA Administrativo 2016 – Relatório de Acompanhamento – Outubro 2016
Atuação especializada no controle externo da atividade policial	Ato do PGJ publicado	1. Constituir Grupo de Trabalho.	Ato Publicado no DO em 07/05/2016	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Fevereiro2017
	Documento com diretrizes publicado.	2. Elaborar 01 documento com diretrizes estabelecidas para a atuação do Grupo de Trabalho.	Documento elaborado/publicado	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Fevereiro2017
	Nota Técnica publicada	3. Elaborar 01 material técnico-científico com diretrizes sobre a atuação do MPMG na tutela coletiva da segurança pública.	0	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Fevereiro2017
	Roteiro de atuação publicado	4. Publicar Roteiro de Atuação	Roteiro publicado na intranet do MPMG	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Fevereiro2017
	Número regiões que participaram do teste e elaboraram relatórios executivos contendo	5. Testar a partir da adesão de todas as regiões integradas de segurança pública (RISP)	0	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Fevereiro2017
Atuação sistêmica no enfrentamento à violência doméstica contra a mulher	impressões sobre diretrizes em teste	1. Qualificar, por meio de curso sobre feminicídio, entre 01/03 e 01/05/2016, no mínimo 20 membros do MPMG que atuam no Júri, promotorias criminais e no combate à violência doméstica	52 membros qualificados	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Fevereiro2017
	Entrega de um relatório no prazo	2. Entregar diagnóstico até 30/09/2016	Relatório-Diagnóstico finalizado em 15/09/16 e entregue aos membros integrantes do GT em 16/09/16	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Fevereiro2017
	Número de participantes no workshop	3. Realizar, entre 01/10 e 30/11/2016, workshop com pelo menos 30 presentes	Workshop realizado com participação de 17 membros. Total de participantes(membros e servidores) inscritos: 24	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Fevereiro2017
	Número de enunciados produzidos	4. Produzir, até 30/11/2016, 10 enunciados	9	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Fevereiro2017
	Nota Técnica publicada	5. Produzir material técnico-científico até 31/09/2017	0	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Fevereiro2017
	Números de adesões feitas pelos Promotores de Justiça	6. Fomentar, até 20/08/2017, adesão ao projeto com no mínimo 10(dez) promotores de Justiça que se comprometam a ampliar sua atuação	0	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Fevereiro2017
Ministério Público no Combate à Impunidade	Percentual de recursos interpostos	1. Buscar o início da execução penal de todos os réus condenados em Segunda Instância	100,00%	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Fevereiro2017
	Percentual de procuradores de Justiça que aderiram ao posicionamento adotado pela PRJREE	2. Adesão ao posicionamento adotado pela PRJREE de, ao menos, 5% dos procuradores de Justiça com atuação criminal.	10% (5 procuradores)	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Fevereiro2017
Recuperação de Ativos Tributários – ação total	Montante de ativos recuperados.	1. Promover a recuperação de R$100.000.000,00 (cem milhões de reais) em receitas aos cofres do Estado, por meio de operações conjuntas e acordos de pagamento, no período de 01/01/2016 a 31/12/2016.	R$ 184.378.046,45	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Fevereiro2017
	Número (ou percentual) de ANC’s analisados.	2. Liquidar o estoque de 60 Autos de Notícia-Crime (ANC) no Estado, identificando eventuais IP’s instaurados com base nestes ANCs, no período de 01/01/2016 a 30/06/2016.	67	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Fevereiro2017
	Número de ações (judiciais/extrajudiciais).	3. Desenvolver, em conjunto com os órgãos parceiros, pelo menos 20 ações – judiciais e extrajudiciais	8	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Fevereiro2017
Eleições limpas	Número de comitês criados.	1. Criar, no mínimo, 50 comitês no Estado de Minas Gerais.	2	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Fevereiro2017
	Número de adesões ao projeto.	2. Promover a adesão de 50 promotores eleitorais ao projeto.	331	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Fevereiro2017
Diárias no Poder Legislativo Municipal	Número de promotores de Justiça com atuação na defesa do patrimônio público que aderiram ao projeto	1. Obter adesão de, ao menos, 10% dos promotores de Justiça com atuação na defesa do patrimônio público ao projeto.	Não informado	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Fevereiro2017
10Envolver	Número de oficinas realizadas no prazo	1. Realizar 3 (três) oficinas para fortalecimento do PNAE, até 01/12/2017.	0	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Fevereiro2017
	Número de oficinas realizadas no prazo	2. Realizar 1 (uma) oficina de formação cidadã, no âmbito do “Projeto 10envolvendo Capacidades” em pelo menos um município contemplado pelo projeto 10envolver, até 01/12/2017.	12	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Fevereiro2017
	Número de peças técnicas elaboradas no prazo	3. Elaboração de 1 (uma) peça técnica de avaliação das ações realizadas no 10envolver por ano, até 20/12/2017.	0	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Fevereiro2017
Aprimoramento da Rede de Defesa e Promoção dos Direitos dos Idosos	Número de vagas criadas no prazo.	1. Criar Centro Dia em Belo Horizonte com 60 vagas para idosos semidependentes, até 31/12/2017.	0	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Fevereiro2017
	Número de vagas criadas no prazo.	2. Criar Centro de Convivência em Belo Horizonte com 100 vagas para idosos independentes vulneráveis socialmente, até 31/12/2017.	0	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Fevereiro2017
	Número de vagas criadas no prazo.	3. Criar Centro de Convivência em Betim com 100 vagas (dentro da antiga Colônia Santa Isabel), para idosos independentes vulneráveis socialmente, até 31/12/2017.	Meta cancelada	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Fevereiro2017
	Percentual de municípios com Conselho Municipal implantado no prazo.	4. Criação e implantação do Conselho Municipal do Idoso em pelo menos 30% dos municípios de MG, até 31/12/2017.	0	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Fevereiro2017
Campanha de combate ao Aedes Aegypti	Número de procedimentos investigatórios instaurados.	1. Instauração de procedimento investigatório pelas 296 promotorias de Justiça, até 31/12/2017.	174	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Fevereiro2017
	Material sobre Dengue, Chikungunya e Zika divulgado	2. Criação de item específico na página do CAOSAUDE da Campanha de Combate ao AEDES AEGYPTI para acesso pelas 296 comarcas de Minas Gerais até 25/02/2016 com material sobre Dengue, Chikungunya e Zika.	Material produzido e divulgado	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Fevereiro2017
Fomento à implementação e/ou fortalecimento regional da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) – Fase 1	Número de comarcas que receberam o kit.	1. Distribuir o kit para 100 comarcas até 31/12/2016.	0	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Fevereiro2017
	Número de comarcas que receberam o diagnóstico situacional microrregional.	2. Encaminhar relatório do diagnóstico situacional microrregional para 100 comarcas até 31/12/2017.	0	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Fevereiro2017
	Número de microrregiões que implementaram a rede de atenção psicossocial.	3. Implementar a rede de atenção psicossocial em 15 microrregiões de saúde até 31/12/2017.	0	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Fevereiro2017
Ministério Público Itinerante	Número de reuniões realizadas.	1. Realizar 06 “Reuniões Públicas com Povos e Comunidades Tradicionais”, até 31/12/2016.	15	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Fevereiro2017
	Número de reuniões realizadas.	2. Realizar 20 Reuniões Públicas com Conselheiros Municipais de Políticas dos municípios contemplados pelo projeto “MP Itinerante”	23	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Fevereiro2017
	Número de atendimentos realizados.	3. Realizar 280 atendimentos por ano.	623	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Fevereiro2017
	Número de palestras realizadas.	4. Realizar até 20 palestras durante o ano de 2016, para moradores dos municípios contemplados pelo projeto “MP Itinerante”.	75	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Fevereiro2017
	Número de eventos realizados.	5. Realizar até 20 palestras durante o ano de 2017, para moradores dos municípios contemplados pelo projeto “MP Itinerante”.	0	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Fevereiro2017
	Número de eventos MP Itinerante.	6. Realizar, no período de 01/01/2016 a 31/12/2016, 20 eventos do MP Itinerante.	26	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Fevereiro2017
	Número de eventos MP Itinerante.	7. Realizar, no período de 01/01/2017 a 31/12/2017, 20 eventos do MP Itinerante.	0	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Fevereiro2017
Monitoramento de Impropriedade de Gêneros Alimentícios no Mercado de Consumo	Número de regionais do Procon com coleta de amostras	1. Coletar amostras de alimentos nas 11 regionais do Procon, no período de 01/03/2016 a 30/04/2017.	5 regionais	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Fevereiro2017
	Percentual de amostras coletadas	2. Coletar o equivalente a, no mínimo, 85 % do total de amostras previamente pactuadas com o laboratório, no período de 01/03/2016 a 30/04/2017.	32,00%	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Fevereiro2017
	Número de promotores aderentes.	3. Obter a adesão de no mínimo 11 promotores integrantes da rede Procon ao projeto até 30/04/2017.	Não informado	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Fevereiro2017
O Ministério Público e o Terceiro Setor: Atuação Colaborativa	Relatório elaborado.	1. Desenvolver relatório discriminado por área de atuação até a data 16/12/2016.	Relatório elaborado	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Fevereiro2017
	Levantamento realizado.	2. Desenvolver relatório contendo levantamento dos projetos sociais até a data 16/12/2017.	Não informado	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Fevereiro2017
Rede de Cooperação entre Sistemas de Saúde e de Justiça – NATPRE	Número de kits distribuídos	1. Realizar a distribuição do kit para 100 comarcas até 31/12/2016	0	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Fevereiro2017
	Número de microrregiões com implementação do NATPRE	2. Implementar o NATPRE em 15 microrregiões de saúde até 31/12/2017	0	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Fevereiro2017
Reordenamento de Conselhos Tutelares e Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescentes em Minas Gerais	Número de roteiros de atuação implementados no estado de Minas Gerais pelos promotores de Justiça, em conjunto com os órgãos de apoio.	1. Ter, no mínimo, 48 roteiros de atuação implementados no estado de Minas Gerais pelos promotores de Justiça, em conjunto com os órgãos de apoio, no período de 07/01/2016 a 15/12/2017.	122	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Fevereiro2017
Rua do Respeito	Número de audiências públicas realizadas no prazo.	1. Realizar 2 audiências públicas, até 31/12/2016 .	0	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Fevereiro2017
	Número de ações em “Rua de Direitos” realizadas no prazo.	2. Realizar 2 ações em “Rua de Direitos”, até 31/12/2016.	1	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Fevereiro2017
	Número de ações em “Rua do Saber” realizadas no prazo.	3. Realizar 1 ação em “Rua do Saber”, até 31/12/20216	META CANCELADA	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Fevereiro2017
	Número de seminários sobre o tema das pessoas em situação de rua realizadas no prazo	3. Realizar 6 seminários acerca do tema das pessoas em situação de rua até 31/12/2017	4	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Fevereiro2017
Segurança das Barragens de Rejeitos de Mineração	Número de ACPs e TACs formalizados, conforme dados do SRU.	1. Elaborar e propor ações civis públicas e termos de ajustamento de conduta para reparação dos danos ambientais decorrentes do rompimento de barragens no Estado, no período de 06/11/2015 a 06/11/2016.	02 TAC, 06 ACP, 06 Recomendações, 04 Denúncias,22 procedimentos de investigação ou apoio (inquéritos civis, PAAF ou PIC)	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Fevereiro2017
	Formalização do projeto de lei junto à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.	2. Elaborar e apresentar projeto de lei sobre matéria relacionada à segurança das barragens de rejeitos da mineração em Minas Gerais até 06/11/2017.	PL 3.695/16 em tramitação na ALMG	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Fevereiro2017
	Número de comarcas beneficiadas com as ações ou TACs.	3. Atuar em cooperação com pelo menos 18 comarcas, na proposição de ações civis públicas e termos de ajustamento de conduta.	18 (com impactos diretos)	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Fevereiro2017
Universalização do Atendimento da População de 4 e 5 anos em Pré-escolas e Ampliação das Vagas para as Creches	Evento realizado com a distribuição do Roteiro de Atuação atualizado e relatório dos dados levantados referentes à universalização da pré-escola e ampliação das vagas em creches.	1. Atualizar Roteiro de Atuação, levantar dados referentes à universalização da pré-escola e ampliação de vagas em creche no Estado de Minas Gerais e divulgar o resultado do trabalho em evento institucional.	Evento realizado em 25/10/16 com divulgação do Roteiro de Atuação em 04*/11/2016	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Fevereiro2017
	Número de certidões oriundas das promotorias de Justiça que instauraram os expedientes e comunicados de medidas	2. Investir no prosseguimento de atuação do membro do MP para a universalização da pré-escola e ampliação de vagas em creches, com comunicado do andamento das medidas à PROEDUC/CREDCAS. Em todas as comarcas, com destaque de atuação para os municípios com baixo índice de vagas para educação infantil, especialmente os 29 (vinte e nove) municípios com ausência de creches (zero creche).	META CANCELADA	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Fevereiro2017
	Número de comunicados das promotorias de Justiça que instauraram os expedientes	2.Investir no prosseguimento da atuação do membro do MP para a universalização da pré-escola e ampliação das vagas em creches, com comunicado do andamento das medidas à PROEDUC/CREDCAS em todas as comarcas, com o mínimo de 48 (quarenta e oito) expedientes instaurados no Estado para o cumprimento do projeto do PGA.	34	1) PGA Finalístico 2016-2017 / 2) PGA Finalístico 2016-2017 – Relatório de Acompanhamento – Fevereiro2017