## Planilha
Modelo de Planilha de Venda Civil (HIPOTÉTICA) | [5 empty] | Planilha Geral de Custo Civil com respectivos BDIs e Índices de Reajustes (HIPOTÉTICA) |  |  |  | Índices de Reajustes |  |  |  |  | Critério de Medição Civil (HIPOTÉTICA)
[10 empty] | TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES ou PLANILHAS AUXILIARES | DATA BASE- TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES ou PLANILHAS AUXILIARES | DATA BASE DE REAJUSTE DE: | DATA BASE DE REAJUSTE PARA: | ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
[10 empty] | SETOP | Jun/2015 | Julho/2015 | Abril/2016 | 1.0379
[10 empty] | SINAP | Dez/2015 | Jan/2016 | Abril/2016 | 1.0158
[10 empty] | SUDECAP | Dez/2015 | Jan/2016 | Abril/2016 | 1.0158
[10 empty] | CREA | Jan/2016 | Valor fixo no ano. Verificar aumento | Abril/2016 | 1
[10 empty] | Pref de Caeté | Jan/2016 | Valor fixo no ano. Verificar aumento | Abril/2016 | 1
[10 empty] | CPU- CIVIL | Abril/2016 | Abril/2016 | Abril/2016 | 1
[10 empty] | Planilhas Complementares | Abril/2016 | Abril/2016 | Abril/2016 | 1
Valores de BDI
[10 empty] | Obra | 1.2845
[10 empty] | Equipamento | 1.1821
EMPRESA: |  |  |  | Data: |  | EMPRESA: XXXXXXXXXXX | [6 empty] | Data: Abril/2016 (é a data da data base reajustada desta planilha) |  | EMPRESA:XXXXXXXXXX Data: Abril/2016 (é a data da data base reajustada da planilha de venda)
OBRA: PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE XXXXXXXX – MG | [5 empty] | OBRA: PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE XXXXXXXX – MG | [8 empty] | OBRA: PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE XXXXXXXX – MG
ENDEREÇO: RUA XXXXXXX, Nº XX, BAIRRO XXXXXXXXX, EM XXXXXXX, MG | [5 empty] | ENDEREÇO: RUA XXXXXXX, Nº XX, BAIRRO XXXXXXXXX, EM XXXXXXX, MG | [8 empty] | ENDEREÇO: RUA XXXXXXX, Nº XX, BAIRRO XXXXXXXXX, EM XXXXXXX, MG
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. DE VENDA | PREÇO TOTAL DE VENDA | TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES ou PLANILHAS AUXILIARES | PREÇO UNIT. CUSTO S/ REAJUSTE | PREÇO TOTAL CUSTO S/ REAJUSTE | PPREÇO UNIT.CUSTO REAJUSTADO | PREÇO TOTAL CUSTO REAJUSTADO | ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE | BDI | OBSERVAÇÕES |  | CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
01.01.01 | PESSOAL
01.01.01.01 | Engenheiro civil pleno com encargos complementares - 04 (quatro) horas diárias durante todo o período de execução das obras | h | 2190 |  |  | Composição | 73.41 | 160767.9 | 74.5699 | 163308.0328 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Hora
01.01.01.02 | Engenheiro eletricista com encargos complementares - pelo menos 04 (quatro) horas semanais durante 12 meses | h | 192 |  |  | Composição | 67.33 | 12927.36 | 68.3938 | 13131.6123 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Hora
01.01.01.03 | Engenheiro mecânico com encargos complementares - pelo menos 04 (quatro) horas semanais durante 2 meses | h | 32 |  |  | Composição | 67.33 | 2154.56 | 68.3938 | 2188.602 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Hora
01.01.01.04 | Encarregado geral de obra com encargos complementares - por período integral durante todo o período de execução das obras | h | 4013.18 |  |  | Composição | 25.17 | 101011.7406 | 25.5677 | 102607.7261 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Hora
01.01.01.05 | Almoxarife com encargos complementares - por período integral durante todo o período de execução das obras | h | 4013.18 |  |  | Composição | 15.55 | 62404.949 | 15.7957 | 63390.9472 | 1.0158 | 1.2845 | 4013.175 |  | Hora
01.01.01.06 | Vigias (02) com encargos complementares – 1 vigia noturno em dias de semana e 1 vigia em período integral para os finais de semana durante todo o período de execução da obra | h | 7776 |  |  | Composição | 12.84 | 99843.84 | 13.0429 | 101421.3727 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Hora
01.01.02 | DESPESAS GERAIS
01.01.02.01 | CREA (taxa de ART de execução) | un | 1 |  |  |  | 195.96 | 195.96 | 195.96 | 195.96 | 1 | 1.2845 |  |  | Unidade
01.01.02.02 | Alimentação (encargos complementares) | h | 12039.5 |  |  | Insumo | 0.69 | 8307.255 | 0.7009 | 8438.5096 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Hora
01.01.02.03 | Vale transporte | un | 2664 |  |  |  | 4.8 | 12787.2 | 4.8 | 12787.2 | 1 | 1.2845 | Pref- Tel: 3621-1000 Srª Taine e iss- 3% |  | Unidade
01.01.02.04 | EPI (encargos complementares) | h | 6427.2 |  |  | Composição | 0.55 | 3534.96 | 0.55869 | 3590.8124 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Hora
01.01.02.05 | Automóvel engenheiro (somente gasolina) | l | 1800 |  |  | Insumo | 3.64 | 6552 | 3.6975 | 6655.5216 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Litros
01.01.02.06 | Cópias e reproduções | m² | 180 |  |  | Insumo | 12.04 | 2167.2 | 12.2302 | 2201.4418 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
01.01.02.07 | Tarifa de telefone | mês | 18 |  |  |  | 350 | 6300 | 350 | 6300 | 1 | 1.2845 |  |  | Mês
01.01.02.08 | Tarifa de água/esgoto | m³ | 1872 |  |  | Insumo | 13.81 | 25852.32 | 14.0282 | 26260.7867 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Volume
01.01.02.09 | Tarifa de energia | kw/h | 93321.36 |  |  | Insumo | 0.73 | 68124.5928 | 0.74153 | 69200.9614 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | KW/H
01.01.03 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
01.01.03.01 | Balancim elétrico | mês | 6 |  |  | Insumo | 475 | 2850 | 482.505 | 2895.03 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Mês
01.01.03.02 | Betoneira | mês | 18 |  |  |  | 220.09 | 3961.62 | 220.09 | 3961.62 | 1 | 1.2845 |  |  | Mês
01.01.03.03 | Bomba submersível | mês | 2 |  |  |  | 309.31 | 618.62 | 309.31 | 618.62 | 1 | 1.2845 |  |  | Mês
01.01.03.04 | Compactador | mês | 4 |  |  |  | 594.83 | 2379.32 | 594.83 | 2379.32 | 1 | 1.2845 |  |  | Mês
01.01.03.05 | Guincho manual de arraste capacidade de 2 t com 20 m de cabo de aço | h | 3960 |  |  | Insumo | 1.01 | 3999.6 | 1.026 | 4062.7937 | 1.0158 | 1.2845 | 3960 |  | Hora
01.01.03.06 | Furadeira | mês | 18 |  |  |  | 220.09 | 3961.62 | 220.09 | 3961.62 | 1 | 1.2845 |  |  | Mês
01.01.03.07 | Martelo elétrico | mês | 3 |  |  |  | 475.87 | 1427.61 | 475.87 | 1427.61 | 1 | 1.2845 |  |  | Mês
01.01.03.08 | Serra circular elétrica | mês | 6 |  |  |  | 333.11 | 1998.66 | 333.11 | 1998.66 | 1 | 1.2845 |  |  | Mês
01.01.03.09 | Serra circular manual | mês | 6 |  |  |  | 174.52 | 1047.12 | 174.52 | 1047.12 | 1 | 1.2845 | Orcei na Só Máquina Por telefonr: 3421-7498 Livia- Diária R$48,00 |  | Mês
01.01.03.10 | Disco de serra circular elétrica | mês | 6 |  |  |  | 193.91 | 1163.46 | 193.91 | 1163.46 | 1 | 1.2845 |  |  | Mês
01.01.03.11 | Disco de serra circular manual | mês | 90 |  |  |  | 32.32 | 2908.8 | 32.32 | 2908.8 | 1 | 1.2845 |  |  | Mês
01.01.03.12 | Vibrador | h | 1760 |  |  | Insumo | 1.53 | 2692.8 | 1.5542 | 2735.3462 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Hora
| SUB-TOTAL DO ITEM 01.01 | [6 empty] | 601941.0674 |  | 610839.4864
01.02 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
01.02.01 | Barracão de obras (escritório de fiscalização, escritório da contratada, fermentaria, refeitório, vestiário, instalação sanitária e área de banca) | m² | 100 |  |  | Composição | 260.78 | 26078 | 264.9003 | 26490.0324 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
| SUB-TOTAL DO ITEM 01.02 | [6 empty] | 26078 |  | 26490.0324
01.03 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
01.03.01 | Mobilização e desmobilização de obra | % | 1.5 |  |  | Composição | 18075.12 | 27112.68 | 18760.167 | 28140.2506 | 1.0379 | 1.2845 | 1.807512,18/100= R$18075,12 total doPreço de custo sem reajuste e o sem o valor da Mobilização |  | Percentual
| SUB-TOTAL DO ITEM 01.03 | [6 empty] | 27112.68 |  | 28140.2506
01.04 | PLACA DE OBRA
01.04.01 | Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (3,00 x 1,50 m) - em chapa galvanizada, estrutura metálica com viga u 2" enrijecida com metalon 20 x 20, suporte em madeira de lei pintadas na frente e no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva, inclusive peças de madeira de lei 2,5 X 7,5 cm | m² | 4.5 |  |  | Composição | 307.31 | 1382.895 | 312.1655 | 1404.7447 | 1.0158 | 1.2845 | 4.5 |  | Área de material e mão de obra
| SUB-TOTAL DO ITEM 01.04 | [6 empty] | 1382.895 |  | 1404.7447
| TOTAL DO ITEM 01 | [6 empty] | 656514.6424 |  | 666874.5141
02 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO
02.01 | ANEXO E ÁREA EXTERNA
02.01.01 | Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive afastamento e empilhamento | m² | 38.42 |  |  | Composição | 3.57 | 137.1594 | 3.6264 | 139.3265 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
02.01.02 | Remoção de calha e rufo, com afastamento | m | 27.5 |  |  | Composição | 4.53 | 124.575 | 4.6016 | 126.5433 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Comprimento de material e mão de obra
02.01.03 | Demolição de engradamento de telhado, inclusive empilhamento | m² | 38.42 |  |  | Composição | 9.62 | 369.6004 | 9.772 | 375.4401 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
02.01.04 | Remoção de gradil frisado (com porta) existente entre a edificação principal e o anexo, com destino final a ser definido pelo CONTRATANTE | m² | 9.35 |  |  | Composição | 10.21 | 95.4635 | 10.3713 | 96.9718 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
02.01.05 | Remoção de cobertura em policarbonato existente entre a edificação principal e o anexo, com reaproveitamento | m² | 12.36 |  |  | Composição | 3.57 | 44.1252 | 3.6264 | 44.8224 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
02.01.06 | Remoção de cobertura em policarbonato existente na área de tanque, com destino final a ser definido pelo CONTRATANTE | m² | 3.05 |  |  | Composição | 3.57 | 10.8885 | 3.6264 | 11.0605 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
02.01.07 | Remoção de grade de proteção de ar condicionado, com empilhamento e destino final a ser definido pelo CONTRATANTE | m² | 0.66 |  |  | Composição | 10.21 | 6.7386 | 10.3713 | 6.8451 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
02.01.08 | Remoção de divisória naval, com empilhamento e destino final a ser definido pelo CONTRATANTE | m² | 21.42 |  |  | Composição | 24.99 | 535.2858 | 25.3848 | 543.7433 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
02.01.09 | Remoção de janela metálica, sem reaproveitamento, com destino final a ser definido pelo CONTRATANTE | m² | 0.7 |  |  | Composição | 10.21 | 7.147 | 10.3713 | 7.2599 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
02.01.10 | Remoção de janela metalica, com reaproveitamento | m² | 3.9 |  |  | Composição | 10.21 | 39.819 | 10.3713 | 40.4481 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
02.01.11 | Remoção de grade metálica, com reaproveitamento | m² | 3.9 |  |  | Composição | 10.21 | 39.819 | 10.3713 | 40.4481 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
02.01.12 | Remoção de porta metálica, sem reaproveitamento, com destino final a ser definido pelo CONTRATANTE | m² | 3.36 |  |  | Composição | 10.21 | 34.3056 | 10.3713 | 34.8476 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
02.01.13 | Remoção de luminárias incandescente | un | 1 |  |  | Composição | 6.57 | 6.57 | 6.819 | 6.819 | 1.0379 | 1.2845 |  |  | Unidade completa de material e mão de obra
02.01.14 | Remoção de luminárias fluorescentes | un | 6 |  |  | Composição | 10.5 | 63 | 10.8979 | 65.3877 | 1.0379 | 1.2845 |  |  | Unidade completa de material e mão de obra
02.01.15 | Demolição de forro de pvc, inclusive estrutura de sustentação, com afastamento e empilhamento | m² | 30.11 |  |  | Composição | 23.24 | 699.7564 | 23.6072 | 710.8126 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
02.01.16 | Remoção de louças (lavatório e vaso sanitário), com destino final a ser definido pelo CONTRATANTE | un | 2 |  |  | Composição | 42.02 | 84.04 | 43.6126 | 87.2251 | 1.0379 | 1.2845 |  |  | Unidade completa de material e mão de obra
02.01.17 | Demolição de construção em alvenaria | m³ | 18.16 |  |  | Composição | 25.54 | 463.8064 | 25.9435 | 471.1345 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Volume de material e mão de obra
02.01.18 | Retirada de soleira de granito | m | 1.6 |  |  | Composição | 4.83 | 7.728 | 5.0131 | 8.0209 | 1.0379 | 1.2845 |  |  | Comprimento de material e mão de obra
02.01.19 | Demolição de piso cerâmico, inclusive afastamento | m² | 37.22 |  |  | Composição | 9.03 | 336.0966 | 0 | 0 |  | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
02.01.20 | Remoção de duas lixeiras plásticas (coleta seletiva), com reaproveitamento | un | 2 |  |  |  | 20.74 | 41.48 | 20.74 | 41.48 | 1 | 1.2845 |  |  | Unidade completa de material e mão de obra
02.01.21 | Demolição de piso cimentado, inclusive afastamento | m² | 50.5 |  |  | Composição | 15.32 | 773.66 | 15.5621 | 785.8838 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
02.01.22 | Remoção de tanque de louça, com destino final a ser definido pelo CONTRATANTE | un | 1 |  |  | Composição | 42.02 | 42.02 | 43.6126 | 43.6126 | 1.0379 | 1.2845 |  |  | Unidade completa de material e mão de obra
02.01.23 | Demolição de revestimento cerâmico, inclusive afastamento | m² | 2.4 |  |  | Composição | 10.19 | 24.456 | 10.5762 | 25.3829 | 1.0379 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
02.01.24 | Demolição de alvenaria, sem aproveitamento do material, inclusive afastamento | m³ | 0.47 |  |  | Composição | 25.54 | 12.0038 | 25.9435 | 12.1935 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Volume de material e mão de obra
02.01.25 | Remoção dos mastros das bandeiras, com reaproveitamento | un | 1 |  |  |  | 25.93 | 25.93 | 25.93 | 25.93 | 1 | 1.2845 |  |  | Unidade completa de material e mão de obra
02.01.26 | Demolição de piso em cerâmica extrudada, tipo “gail”, inclusive afastamento | m² | 140.3 |  |  | Composição | 9.03 | 1266.909 | 9.3722 | 1314.9249 | 1.0379 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
02.01.27 | Demolição de reboco, inclusive afastamento | m² | 21.01 |  |  | Composição | 8.91 | 187.1991 | 9.2477 | 194.2939 | 1.0379 | 1.2845 |  |  | Pela área, vãos com área inferior ou igual a 2 m² devem ser considerados cheios. Vãos com área superior a 2 m², descontar apenas o que exceder
02.01.28 | Demolição de trecho do muro em alvenaria, sem aproveitamento do material, inclusive afastamento | m³ | 5.12 |  |  | Composição | 25.54 | 130.7648 | 25.9435 | 132.8309 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Volume de material e mão de obra
02.01.29 | Demolição de passeio com equipamento, inclusive afastamento | m² | 139.59 |  |  | Composição | 15.32 | 2138.5188 | 15.5621 | 2172.3074 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
02.01.30 | Demolição de meio-fio pré-moldado de concreto, inclusive afastamento | m | 59.4 |  |  | Composição | 5.08 | 301.752 | 5.1603 | 306.5197 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Comprimento de material e mão de obra
02.01.31 | Retirada de piso pré-moldado de concreto quadrado, com empilhamento para relocação posterior | m² | 32 |  |  | Composição | 8.91 | 285.12 | 9.2477 | 295.926 | 1.0379 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
| SUB-TOTAL DO ITEM 02.01 | [6 empty] | 8335.7379 |  | 8168.4422
02.02 | EDIFICAÇÃO PRINCIPAL
02.02.01 | Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive afastamento e empilhamento | m² | 179.22 |  |  | Composição | 3.57 | 639.8154 | 3.6264 | 649.9245 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
02.02.02 | Remoção de calha e rufo, com afastamento | m | 80.86 |  |  | Composição | 4.53 | 366.2958 | 4.6016 | 372.0833 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Comprimento de material e mão de obra
02.02.03 | Demolição de engradamento de telhado, inclusive empilhamento | m² | 179.22 |  |  | Composição | 9.62 | 1724.0964 | 9.772 | 1751.3371 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
02.02.04 | Retirada de letreiro existente para posterior aproveitamento | un | 70 |  |  |  | 31.11 | 2177.7 | 31.11 | 2177.7 | 1 | 1.2845 |  |  | Unidade completa de material e mão de obra
02.02.05 | Remoção de divisória naval, com empilhamento e destino final a ser definido pelo CONTRATANTE | m² | 15.66 |  |  | Composição | 24.99 | 391.3434 | 25.3848 | 397.5266 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
02.02.06 | Remoção de grade de proteção de ar condicionado, com empilhamento e destino final a ser definido pelo CONTRATANTE | m² | 1.26 |  |  | Composição | 10.21 | 12.8646 | 10.3713 | 13.0679 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
02.02.07 | Remoção de porta em vidro temperado, com reaproveitamento | un | 1 |  |  |  | 76.02 | 76.02 | 76.02 | 76.02 | 1 | 1.2845 |  |  | Unidade completa de material e mão de obra
02.02.08 | Remoção de esquadria em vidro temperado, sem reaproveitamento e com destino final a ser definido pelo CONTRATANTE | un | 2 |  |  |  | 76.02 | 152.04 | 76.02 | 152.04 | 1 | 1.2845 |  |  | Unidade completa de material e mão de obra
02.02.09 | Remoção de guichê em vidro temperado, com reaproveitamento | un | 1 |  |  |  | 228.07 | 228.07 | 228.07 | 228.07 | 1 | 1.2845 | 1.68 |  | Unidade completa de material e mão de obra
02.02.10 | Remoção de porta metálica e vidro, com reaproveitamento | m² | 1.68 |  |  | Composição | 10.21 | 17.1528 | 10.3713 | 17.4238 | 1.0158 | 1.2845 | 1.26 |  | Área de material e mão de obra
02.02.11 | Remoção de porta metálica, sem reaproveitamento e com destino final a ser definido pelo CONTRATANTE | m² | 1.26 |  |  | Composição | 10.21 | 12.8646 | 10.3713 | 13.0679 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
02.02.12 | Demolição de porta de madeira, inclusive marco e alisar, sem reaproveitamento e com destino final a ser definido pelo CONTRATANTE | m² | 12.6 |  |  | Composição | 5.09 | 64.134 | 5.2829 | 66.5647 | 1.0379 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
02.02.13 | Remoção de janela metálica, sem reaproveitamento e com destino final a ser definido pelo CONTRATANTE | m² | 9.44 |  |  | Composição | 10.21 | 96.3824 | 10.3713 | 97.9052 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
02.02.14 | Remoção de grade metálica, sem reaproveitamento | m² | 8.64 |  |  | Composição | 10.21 | 88.2144 | 10.3713 | 89.6082 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
02.02.15 | Remoção de janela metálica, com reaproveitamento | m² | 1.23 |  |  | Composição | 10.21 | 12.5583 | 10.3713 | 12.7567 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
02.02.16 | Demolição de revestimento cerâmico, inclusive afastamento | m² | 3 |  |  | Composição | 10.19 | 30.57 | 10.5762 | 31.7286 | 1.0379 | 1.2845 |  |  | Pela área, vãos com área inferior ou igual a 2 m² devem ser considerados cheios. Vãos com área superior a 2 m², descontar apenas o que exceder
02.02.17 | Demolição de pintura e apicoamento de reboco, inclusive afastamento | m² | 49.39 |  |  | Composição | 8.91 | 440.0649 | 9.2477 | 456.7434 | 1.0379 | 1.2845 |  |  | Pela área, vãos com área inferior ou igual a 2 m² devem ser considerados cheios. Vãos com área superior a 2 m², descontar apenas o que exceder
02.02.18 | Demolição de reboco, inclusive afastamento | m² | 5 |  |  | Composição | 8.91 | 44.55 | 9.2477 | 46.2384 | 1.0379 | 1.2845 |  |  | Pela área, vãos com área inferior ou igual a 2 m² devem ser considerados cheios. Vãos com área superior a 2 m², descontar apenas o que exceder
02.02.19 | Remoção de luminárias incandescentes | un | 2 |  |  | Composição | 6.57 | 13.14 | 6.819 | 13.638 | 1.0379 | 1.2845 |  |  | Unidade completa de material e mão de obra
02.02.20 | Remoção de luminárias fluorescentes | un | 24 |  |  | Composição | 10.5 | 252 | 10.8979 | 261.5508 | 1.0379 | 1.2845 |  |  | Unidade completa de material e mão de obra
02.02.21 | Demolição de forro de gesso, inclusive afastamento e empilhamento | m² | 50.62 |  |  | Composição | 1.53 | 77.4486 | 1.5542 | 78.6723 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
02.02.22 | Demolição de alvenaria, sem aproveitamento do material, inclusive afastamento | m³ | 24.69 |  |  | Composição | 25.54 | 630.5826 | 25.9435 | 640.5458 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Volume de material e mão de obra
02.02.23 | Retirada de soleira de granito | m | 16.25 |  |  | Composição | 4.83 | 78.4875 | 5.0131 | 81.4622 | 1.0379 | 1.2845 |  |  | Comprimento de material e mão de obra
02.02.24 | Retirada de peitoril de mármore | m | 5.4 |  |  | Composição | 4.49 | 24.246 | 4.6602 | 25.1649 | 1.0379 | 1.2845 |  |  | Comprimento de material e mão de obra
02.02.25 | Demolição de rodapé em granito, inclusive afastamento | m | 80.13 |  |  | Composição | 3.13 | 250.8069 | 3.1795 | 254.7696 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Comprimento de material e mão de obra
02.02.26 | Demolição de piso cerâmico, inclusive afastamento | m² | 98.29 |  |  | Composição | 9.03 | 887.5587 | 9.3722 | 921.1972 | 1.0379 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
02.02.27 | Remoção de bancada em aço inox, sem reaproveitamento e com destino final a ser definido pelo CONTRATANTE | m² | 1 |  |  |  | 34.97 | 34.97 | 34.97 | 34.97 | 1 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
02.02.28 | Remoção de armário sob bancada da cozinha, sem reaproveitamento | m² | 1 |  |  |  | 24.43 | 24.43 | 24.43 | 24.43 | 1 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
02.02.29 | Retirada dos rejuntes do piso cerâmico que será mantido | m² | 12.03 |  |  |  | 15.56 | 187.1868 | 15.56 | 187.1868 | 1 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
02.02.30 | Retirada dos assentos sanitários existentes, sem reaproveitamento, pois todos serão substituídos | un | 4 |  |  |  | 1.04 | 4.16 | 1.04 | 4.16 | 1 | 1.2845 |  |  | Unidade completa de material e mão de obra
| SUB-TOTAL DO ITEM 02.02 | [6 empty] | 9039.7541 |  | 9177.5539
02.03 | BOTA FORA E DESTINAÇÃO DOS MATERIAIS DE DEMOLIÇÃO
02.03.01 | Transporte de material de demolição em carrinho de mão, com distância até 50m | m³ | 65.04 |  |  | Composição | 29.63 | 1927.1352 | 30.0982 | 1957.5839 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Volume de material e mão de obra
02.03.02 | Transporte de material demolido em caçamba | m³ | 65.04 |  |  | Composição | 20 | 1300.8 | 20.758 | 1350.1003 | 1.0379 | 1.2845 |  |  | Volume de material e mão de obra
| SUB-TOTAL DO ITEM 02.03 | [6 empty] | 3227.9352 |  | 3307.6843
| TOTAL DO ITEM 02 | [6 empty] | 20603.4272 |  | 20653.6803
03 | MOVIMENTO DE TERRA
O3.01 | TERRAPLENAGEM
03.01.01 | Aterro compactado | m³ | 125.19 |  |  | Composição | 35.76 | 4476.7944 | 36.325 | 4547.5278 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Volume de material e mão de obra
| SUB-TOTAL DO ITEM 03.01 | [6 empty] | 4476.7944 |  | 4547.5278
| TOTAL DO ITEM 03 | [6 empty] | 4476.7944 |  | 4547.5278
04 | LOCAÇÃO DA OBRA
04.01 | Locação da obra com gabarito de madeira e instrumentos de precisão de obra | m² | 570.92 |  |  | Composição | 3.07 | 1752.7244 | 3.1185 | 1780.4174 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
| SUB-TOTAL DO ITEM 04.01 | [6 empty] | 1752.7244 |  | 1780.4174
| TOTAL DO ITEM 04 | [6 empty] | 1752.7244 |  | 1780.4174
05 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | gl | 1 |  |  |  |  | 40000 | 0 | 42800 | 1 | 1.2845 |  |  | Global
| TOTAL DO ITEM 05 | [6 empty] | 40000 |  | 42800
06 | IMPERMEABILIZAÇÕES
06.01 | REVESTIMENTO SEMI-FLEXÍVEL IMPERMEABLIZANTE E PROTETOR BICOMPONENTE, PARA CONCRETO, ARGAMASSAS E ALVENARIA
06.01.01 | Impermeabilização com revestimento semi-flexícel impermeabilizante e protetor bicomponente, à base de cimento, areias e resina acrílica para uso em concreto, argamassa ou alvenaria (sem tela), com fonecimento e colocação | m² | 483.48 |  |  | Composição | 56.43 | 27282.7764 | 57.3216 | 27713.8443 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
06.01.02 | Impermeabilização com revestimento semi-flexível impermeabilizante bicomponente ( com tela), com fornecimento e colocação | m² | 79.98 |  |  |  | 12.92 | 1033.3416 | 12.92 | 1033.3416 | 1 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
| SUB-TOTAL DO ITEM 06.01 | [6 empty] | 28316.118 |  | 28747.1859
| TOTAL DO ITEM 06 | [6 empty] | 28316.118 |  | 28747.1859
07 | ÁREA INTERNA
07.01 | PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS
07.01.01 | Baldrame de bloco de concreto cheio, fornecimento e assentamento | m² | 43.31 |  |  | Composição | 148.32 | 6423.7392 | 153.9413 | 6667.1989 | 1.0379 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
07.01.02 | Alvenaria em tijolos ceramicos furado, fornecimento e assentamento
07.01.02.01 | Alvenaria em tijolos cerâmicos – espessura 15,0 cm (acabada) | m² | 323.32 |  |  | Composição | 27.83 | 8997.9956 | 28.2697 | 9140.1639 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Pela área, vãos com área inferior ou igual a 2 m² devem ser considerados cheios. vãos com área superior a 2 m², descontar a área total do vão
07.01.02.02 | Alvenaria em tijolos cerâmicos – espessura 20,0 cm (acabada) | m² | 2.2 |  |  | Composição | 38.74 | 85.228 | 39.3521 | 86.5746 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Pela área, vãos com área inferior ou igual a 2 m² devem ser considerados cheios. vãos com área superior a 2 m², descontar a área total do vão
07.01.02.03 | Alvenaria em tijolos cerâmicos – espessura 25,0 cm (acabada) | m² | 485.02 |  |  | Composição | 46.18 | 22398.2236 | 46.9096 | 22752.1155 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Pela área, vãos com área inferior ou igual a 2 m² devem ser considerados cheios. vãos com área superior a 2 m², descontar a área total do vão
07.01.02.04 | Alvenaria em tijolos cerâmicos – espessura 28,0 cm (acabada) | m² | 38.87 |  |  | Composição | 84.92 | 3300.8404 | 86.2617 | 3352.9937 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Pela área, vãos com área inferior ou igual a 2 m² devem ser considerados cheios. vãos com área superior a 2 m², descontar a área total do vão
07.01.03 | Encunhamento com argamassa expansiva, fornecimento e assentamento | m | 355.26 |  |  | Composição | 11.98 | 4256.0148 | 12.434 | 4417.3178 | 1.0379 | 1.2845 |  |  | Comprimento de material e mão de obra
07.01.04 | Tela metálica soldada, malha de 15 por 15 mm e fio de 1,65 mm, galvanizada para fixação lateral da alvenaria com estrutura, fornecimento e colocação
07.01.04.01 | Tela para tijolos de 19cm: 2 telas de 75x500mm, a cada 3 fiadas | un | 332 |  |  | Composição | 9.3 | 3087.6 | 9.6525 | 3204.62 | 1.0379 | 1.2845 |  |  | Unidade completa de material e mão de obra
07.01.04.02 | Tela para tijolos de 9cm: dimensão (mm)1 tela de 75x500mm, a cada 3 fiadas | un | 43 |  |  | Composição | 4.65 | 199.95 | 4.8262 | 207.5281 | 1.0379 | 1.2845 |  |  | Unidade completa de material e mão de obra
07.01.05 | Tela metálica hexagonal galvanizada (tipo viveiro - larg = 50cm) malha de 12,7x12,7mm e fio de 0,54mm (24 bwg), para reforço da ligação da alvenaria com os elementos estruturais, com fornecimento e colocação | m² | 351.23 |  |  |  | 12.69 | 4457.1087 | 12.69 | 4457.1087 | 1 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
07.01.06 | Divisórias de painel com miolo de papel estabilizado, modulado, com alma de madeira, na cor branca, perfis de aço galvanizado, na cor branca, com fornecimento e colocação (divisória naval)
07.01.06.01 | Painel (h=90cm) + 2 vidros 4mm incolores (h=60cm cada vidro) + painel (até o forro)
07.01.06.01.01 | Painel cego | m² | 13.93 |  |  | Composição | 85.71 | 1193.9403 | 88.9584 | 1239.1906 | 1.0379 | 1.2845 | Total – Total cego +vidro Vidro=25,45m² - (0,6*1,2*2*8)vidro= 13,93m² painel cego |  | Área de material e mão de obra
07.01.06.01.02 | Vidro 4mm incolor (h=60cm) + vidro 4mm incolor (h=60cm) | m² | 11.52 |  |  | Composição | 87.31 | 1005.8112 | 88.6895 | 1021.703 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
07.01.06.01.03 | Película jateada | m² | 11.52 |  |  |  | 316.88 | 3650.4576 | 316.88 | 3650.4576 | 1 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
07.01.06.02 | Painel (h= 210cm) + painel (até o forro) | m² | 169.1 |  |  | Composição | 85.71 | 14493.561 | 88.9584 | 15042.867 | 1.0379 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
07.01.06.03 | Fornecimento e colocação de ferragens e fechadura (com chave de entrada) cromada para porta de divisoria | un | 8 |  |  |  | 237.51 | 1900.08 | 237.51 | 1900.08 | 1 | 1.2845 |  |  | Unidade completa de material e mão de obra
| Sub-total item 07.01 | [6 empty] | 75450.5504 |  | 77139.9195
07.02 | COBERTURA
07.02.01 | Estrutura metálica para telha trapezoidal metálica, com fornecimento e colocação | m² | 561.53 |  |  | Composição | 60.94 | 34219.6382 | 61.9029 | 34760.3085 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
07.02.02 | Telha metálica galvanizada termoacústica, trapezoidas, tipo sanduíche, com fornecimento e colocação | m² | 561.53 |  |  | Composição | 124.53 | 69927.3309 | 129.2497 | 72577.5767 | 1.0379 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
07.02.03 | Rufos de chapa de aço galvanizado nº 24, chumbados na alvenaria, com fornecimento e colocação | m | 155.06 |  |  | Composição | 16.48 | 2555.3888 | 16.7404 | 2595.7639 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Comprimento de material e mão de obra
07.02.04 | Calhas de chapa de aço galvanizado nº 24, chumbados na alvenaria, com fornecimento e colocação. Desenvolvimento = 75 cm | m | 28.13 |  |  | Composição | 68.6 | 1929.718 | 71.1999 | 2002.8543 | 1.0379 | 1.2845 |  |  | Comprimento de material e mão de obra
07.02.05 | Pingadeira de chapa de aço galvanizada nº 24 com fornecimento e colocação | m | 183.19 |  |  | Composição | 44.69 | 8186.7611 | 46.3838 | 8497.0393 | 1.0379 | 1.2845 |  |  | Comprimento de material e mão de obra
07.02.06 | Instalação de cobertura em policarbonato reaproveitada, inclusive fornecimento e colocação de material de fixação | m² | 10.6 |  |  |  | 266.24 | 2822.144 | 266.24 | 2822.144 | 1 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
| Sub-total item 07.02 | [6 empty] | 119640.981 |  | 123255.6868
07.03 | ESQUADRIAS E ARMÁRIOS DE MADEIRA
07.03.01 | PORTAS, JANELAS E MARCO
07.03.01.01 | Tratamento e acabamento das portas, marcos e alizares de madeira das portas existentes a serem mantidas | m² | 18.7 |  |  |  | 20.13 | 376.431 | 20.13 | 376.431 | 1 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
07.03.01.02 | Remoção das maçanetas das portas existentes e fornecimento e colocação de fechaduras novas com tráfego intenso
07.03.01.02.01 | Chave de entrada | un | 3 |  |  |  | 262.39 | 787.17 | 262.39 | 787.17 | 1 | 1.2845 |  |  | Unidade completa de material e mão de obra
07.03.01.02.02 | Chave de banheiro | un | 3 |  |  |  | 221.96 | 665.88 | 221.96 | 665.88 | 1 | 1.2845 |  |  | Unidade completa de material e mão de obra
07.03.01.03 | P14N - (90X210)CM - Fornecimento e colocação de porta prancheta, 1 folha de abrir, com marco, alizar de largura 7cm, quinas retas, todos com acabamento em ipê champagne/cumaru, e ferragem, inclusive fechadura tráfego intenso com chave de banheiro | un | 2 |  |  |  | 865.12 | 1730.24 | 865.12 | 1730.24 | 1 | 1.2845 |  |  | Unidade completa de material e mão de obra
07.03.01.04 | P15N - (90X210)CM - Fornecimento e colocação de porta prancheta, 1 folha de abrir, com marco, alizar de largura 7cm, quinas retas, todos com acabamento em ipê champagne/cumaru, e ferragem, inclusive fechadura tráfego intenso com chave de entrada | un | 2 |  |  |  | 905.55 | 1811.1 | 905.55 | 1811.1 | 1 | 1.2845 |  |  | Unidade completa de material e mão de obra
07.03.01.05 | P16N-(90X210)CM – Fornecimento e colocação de porta prancheta para acessibilidade, 1 folha de abrir, com marco, alizar com largura 7cm, quinas retas, todos com acabamento em ipê champagne/cumaru, com barrado em alumínio escovado nos dois lados, resistente a impacto (h=40 cm e espessura de 1mm), e ferragem, inclusive fechadura tráfego intenso | un | 5 |  |  |  | 1151.92 | 5759.6 | 1151.92 | 5759.6 | 1 | 1.2845 |  |  | Unidade completa de material e mão de obra
07.03.01.06 | P17N - (90X210)CM - Fornecimento e colocação de porta prancheta, 1 folha de abrir, com marco, alizar de largura 7cm, quinas retas, todos com acabamento em imbuia, e ferragem, inclusive fechadura tráfego intenso com chave de entrada | un | 2 |  |  |  | 905.55 | 1811.1 | 905.55 | 1811.1 | 1 | 1.2845 |  |  | Unidade completa de material e mão de obra
07.03.01.07 | P18N - (90X210)CM - Fornecimento e colocação de porta prancheta, 1 folha de abrir, com marco, alizar de largura 7cm, quinas retas, todos com acabamento em ipê champagne/cumaru, e ferragem, inclusive fechadura tráfego intenso com chave de entrada | un | 8 |  |  |  | 905.55 | 7244.4 | 905.55 | 7244.4 | 1 | 1.2845 |  |  | Unidade completa de material e mão de obra
07.03.01.08 | P19N - (90X210)CM - Fornecimento e colocação de porta interna de madeira, tipo veneziana, 1 folha de abrir, com marco, alizar de largura 7cm, quinas retas, todos com acabamento em imbuia, e ferragem, inclusive fechadura tráfego intenso com chave de entrada | un | 1 |  |  |  | 1131.73 | 1131.73 | 1131.73 | 1131.73 | 1 | 1.2845 |  |  | Unidade completa de material e mão de obra
07.03.01.09 | MARCO E ALIZAR PARA P21N-(120X210)CM – Fornecimento e colocação de marco de madeira (sem jabre) e alizar de largura 10cm, quinas retas, com acabamento em ipê champagne/cumaru | un | 1 |  |  |  | 1261.77 | 1261.77 | 1261.77 | 1261.77 | 1 | 1.2845 |  |  | Unidade completa de material e mão de obra
07.03.02 | ARMÁRIO
07.03.02.01 | ARMÁRIO – 102X60CM Dividido em 02 portas de abrir e 1 prateleira interna, com fornecimento e colocação sob bancada de 192x60cm, conforme detalhe | m² | 1.76 |  |  | Composição | 705.36 | 1241.4336 | 716.5047 | 1261.0483 | 1.0158 | 1.2845 | 1.76 |  | Área de material e mão de obra
| Sub-total item 07.03 | [6 empty] | 23820.8546 |  | 23840.4693
07.04 | ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS METÁLICOS
07.04.01 | ESQUADRIAS DE FERRO
07.04.01.01 | P3R– (80X210CM) – Relocação de porta reaproveitada em ferro e vidro, 1 folha de abrir, com ferragem e fechadura novas | un | 1 |  |  |  | 227.51 | 227.51 | 227.51 | 227.51 | 1 | 1.2845 |  |  | Unidade completa de material e mão de obra
07.04.01.02 | P23N (90 X 210)CM – Fornecimento e colocação de porta em aço carbono sob encomenda, com contramarco, uma folha de abrir tipo veneziana vazada, com marco em granito cinza corumbá, excedendo a espessura da parede em 1 cm (vide item marco) e ferragem, inclusive fechadura (conforme detalhamento arquitetônico) | un | 1 |  |  |  | 1038.29 | 1038.29 | 1038.29 | 1038.29 | 1 | 1.2845 |  |  | Unidade completa de material e mão de obra
07.04.01.03 | J4R – (100X100/160)CM – Relocação de janela reaproveitada em ferro e vidro, com 3 básculas | m² | 1 |  |  | Composição | 50.08 | 50.08 | 51.978 | 51.978 | 1.0379 | 1.2845 | 1 |  | Área de material e mão de obra
07.04.01.04 | J5R – (60X38/212)CM – Relocação de janela reaproveitada em ferro e vidro, com 1 báscula | m² | 0.23 |  |  | Composição | 50.08 | 11.5184 | 51.978 | 11.9549 | 1.0379 | 1.2845 | 0.23 |  | Área de material e mão de obra
07.04.02 | ACESSÓRIOS DE FERRO
07.04.02.01 | Guarda-corpo com corrimão para fixação no piso dos degraus, com fornecimento e colocação | m | 6.1 |  |  | Composição | 506.26 | 3088.186 | 525.4473 | 3205.2282 | 1.0379 | 1.2845 |  |  | Comprimento de material e mão de obra
07.04.02.02 | Corrimão para fixação na parede, com fornecimento e colocação | m | 28 |  |  | Composição | 99.99 | 2799.72 | 103.7796 | 2905.8294 | 1.0379 | 1.2845 |  |  | Comprimento de material e mão de obra
07.04.02.03 | Escada de marinheiro, com fornecimento e colocação | m | 2 |  |  | Composição | 158.01 | 316.02 | 163.9986 | 327.9972 | 1.0379 | 1.2845 |  |  | Comprimento de material e mão de obra
07.04.02.04 | Escada metálica com 20 espelhos de 17,5cm de altura, com piso em chapa metálica estanpada, com fornecimento e colocação | un | 1 |  |  |  | 9147.95 | 9147.95 | 9147.95 | 9147.95 | 1 | 1.2845 |  |  | Unidade completa de material e mão de obra
07.04.03 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
07.04.03.01 | P22N-(90X210)CM – Fornecimento e colocação de porta em alumínio sob encomenda, com contramarco, uma folha de abrir tipo veneziana vazada (chapa espessura=1,5mm), com marco em granito cinza corumbá, excedendo a espessura da parede em 1 cm (vide item marco) e ferragem, inclusive fechadura (conforme detalhamento arquitetônico) | un | 2 |  |  |  | 1926.53 | 3853.06 | 1926.53 | 3853.06 | 1 | 1.2845 |  |  | Unidade completa de material e mão de obra
07.04.03.02 | J2R – (150X130/105)CM – Relocação de janela reaproveitada em alumínio, com 2 folhas de correr | un | 2 |  |  |  | 170.7 | 341.4 | 170.7 | 341.4 | 1 | 1.2845 |  |  | Unidade completa de material e mão de obra
07.04.03.03 | J8N – (60X70/190)CM - Fornecimento e colocação de janela em alumínio para vidro, sob encomenda, com 1 folha em máximo ar, conforme detalhamento arquitetônico | m² | 3.36 |  |  | Composição | 583.13 | 1959.3168 | 605.2306 | 2033.5749 | 1.0379 | 1.2845 | 3.36 |  | Área de material e mão de obra
07.04.03.04 | J9N– (75X70/190)CM - Fornecimento e colocação de janela em alumínio para vidro, sob encomenda, com 1 folha em máximo ar, conforme detalhamento arquitetônico | m² | 1.58 |  |  | Composição | 583.13 | 921.3454 | 605.2306 | 956.2644 | 1.0379 | 1.2845 | 1.575 |  | Área de material e mão de obra
07.04.03.05 | J10N– (100X210/50)CM - Fornecimento e colocação de janela em alumínio para vidro, sob encomenda, com 4 folhas em máximo ar e bandeira inferior em vidro laminado fixo, conforme detalhamento arquitetônico | m² | 2.1 |  |  | Composição | 583.13 | 1224.573 | 605.2306 | 1270.9843 | 1.0379 | 1.2845 | 2.1 |  | Área de material e mão de obra
07.04.03.06 | J11N– (120X120/140)CM - Fornecimento e colocação de janela em alumínio para vidro, sob encomenda, com 2 folhas de correr, conforme detalhamento arquitetônico | m² | 1.44 |  |  | Composição | 483.13 | 695.7072 | 501.4406 | 722.0745 | 1.0379 | 1.2845 | 1.44 |  | Área de material e mão de obra
07.04.03.07 | J12N– (165X155/105)CM - Fornecimento e colocação de janela em alumínio para vidro, sob encomenda, com 2 folhas de correr e 2 bandeiras superiores em máximo ar, conforme detalhamento arquitetônico | m² | 35.81 |  |  | Composição | 583.13 | 20881.8853 | 605.2306 | 21673.3088 | 1.0379 | 1.2845 | 35.81 |  | Área de material e mão de obra
07.04.03.08 | J13N– (180X155/105)CM - Fornecimento e colocação de janela em alumínio para vidro, sob encomenda, com 2 folhas de correr e 2 bandeiras superiores em máximo ar, conforme detalhamento arquitetônico | m² | 5.58 |  |  | Composição | 583.13 | 3253.8654 | 605.2306 | 3377.1869 | 1.0379 | 1.2845 | 5.58 |  | Área de material e mão de obra
07.04.03.09 | Fornecimento e colocação de alçapão em alumínio sob encomenda, 70x70cm, com contramarco, uma folha de abrir tipo veneziana vazada (chapa espessura=1,5mm) e ferragem, conforme detalhamento arquitetônico | m² | 0.98 |  |  | Composição | 543.4 | 532.532 | 551.9857 | 540.946 | 1.0158 | 1.2845 | 0.98 |  | Área de material e mão de obra
07.04.04 | ACESSÓRIOS EM AÇO INOX
07.04.04.01 | Barras tipo reta, 45cm, para as portas dos sanitários acessíveis, com fornecimento e colocação, em aço inox 317 chapa 18, d= 1 ½” – para portas p16n | un | 10 |  |  |  | 125.19 | 1251.9 | 125.19 | 1251.9 | 1 | 1.2845 |  |  | Unidade completa de material e mão de obra
07.04.04.02 | Barras tipo reta, 80cm, para deficiente, a serem instaladas junto ao vaso sanitário, com fornecimento e colocação, em aço inox 317 chapa 18, d= 1 ½” | un | 12 |  |  |  | 185.19 | 2222.28 | 185.19 | 2222.28 | 1 | 1.2845 |  |  | Unidade completa de material e mão de obra
07.04.04.03 | Barras tipo “u” para deficiente, a ser instaladas junto aos lavatórios, com fornecimento e colocação em aço inox 317 chapa 18, d= 1 ½” | un | 6 |  |  |  | 225.19 | 1351.14 | 225.19 | 1351.14 | 1 | 1.2845 |  |  | Unidade completa de material e mão de obra
| SUB-TOTAL ITEM 07.04 | [6 empty] | 55168.2795 |  | 56510.8575
07.05 | VIDROS, ESQUADRIAS DE VIDRO, PELE DE VIDRO e ESPELHOS
07.05.01 | VIDROS
07.05.01.01 | Vidro liso incolor, e = 4 mm, com fornecimento e colocação | m² | 44.46 |  |  | Composição | 87.31 | 3881.8026 | 88.6895 | 3943.1351 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
07.05.01.02 | Vidro mini boreal incolor, e = 4 mm, com fornecimento e colocação | m² | 4.94 |  |  | Composição | 75.2 | 371.488 | 76.3882 | 377.3575 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
07.05.01.03 | Vidro laminado incolor, e= 6 mm, com fornecimento e colocação | m² | 0.6 |  |  |  | 170.64 | 102.384 | 170.64 | 102.384 | 1 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
07.05.02 | ESQUADRIA DE VIDRO
07.05.02.01 | P1R - (320x270)CM- Relocação de porta reaproveitada: porta reaproveitada: porta em vidro verde temperado 8mm, com 02 folhas fixas e 02 folhas de correr | un | 1 |  |  |  | 1965.77 | 1965.77 | 1965.77 | 1965.77 | 1 | 1.2845 |  |  | Unidade completa de material e mão de obra
07.05.02.02 | P21N - (120X210)CM – Fornecimento e colocação de porta pivotante em vidro temperado liso, incolor, e=10mm, uma folha de abrir. fechadura pv-90-1r af-l fabricante hdl ou similar (abrir para fora, maçaneta tipo "l"), mola de piso fabricante dorma bts 75r ou similar, ferragens jumbo e puxador cromado. acabamento de vidro com película jateada e de segurança | un | 1 |  |  |  | 1146.7 | 1146.7 | 1146.7 | 1146.7 | 1 | 1.2845 |  |  | Unidade completa de material e mão de obra
07.05.02.03 | E1R - (120X120/90)CM – Relocação de vidro temperado do guichê | un | 1 |  |  |  | 327.63 | 327.63 | 327.63 | 327.63 | 1 | 1.2845 |  |  | Unidade completa de material e mão de obra
07.05.02.04 | E3N- (110X260/0)CM – Fornecimento e colocação de esquadria em vidro temperado verde, e=10mm, com 1 folha fixa | un | 1 |  |  |  | 976.06 | 976.06 | 976.06 | 976.06 | 1 | 1.2845 |  |  | Unidade completa de material e mão de obra
07.05.03 | PELE DE VIDRO
07.05.03.01 | E4N- (190X830/0+105X830/0)CM – Fornecimento e colocação de pele de vidro, com acabamento em quina viva de vidro. vidro temperado e laminado, 10mm ou superior, refletivo na cor prata externo e incolor interno, sob encomenda, acabamento, acessórios, conforme projeto arquitetônico, com fornecimento e colocação. estrutura interna linha elegance ou similar, tratamento anodizado fosco, classe a13, vedação com lã de rocha, sistema glazing | un | 1 |  |  |  | 22283.31 | 22283.31 | 22283.31 | 22283.31 | 1 | 1.2845 |  |  | Unidade completa de material e mão de obra
07.05.04 | ESPELHOS
07.05.04.01 | Espelhos cristal, lapidado, e= 4mm, colado com silicone, com fornecimento e colocação (60x120cm) | m² | 7.92 |  |  | Composição | 238.92 | 1892.2464 | 242.6949 | 1922.1439 | 1.0158 | 1.2845 | 7.92 |  | Área de material e mão de obra
| SUB-TOTAL ITEM 07.05 | [6 empty] | 32947.391 |  | 33044.4905
07.06 | REVESTIMENTO DE TETO
07.06.01 | Chapisco argamassa 1:3 a colher | m² | 95.61 |  |  | Composição | 4.72 | 451.2792 | 4.7946 | 458.4094 | 1.0158 | 1.2845 | Considerei o Preço da ¦Sudecap. Pois achei o preço do Sinapi – Código- 87879 R$2,33/² mais baixo. E o setop- Código REV-CHA-005 R$ 5,27/m² é mais alto. |  | Área de material e mão de obra
07.06.02 | Reboco paulista argamassa 1:2:8 e= 2,5 cm | m² | 95.61 |  |  | Composição | 25.44 | 2432.3184 | 26.4042 | 2524.5033 | 1.0379 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
07.06.03 | Forro de gesso gypsum, com fornecimento e colocação | m² | 111.83 |  |  | Composição | 60.59 | 6775.7797 | 61.5473 | 6882.837 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
07.06.04 | Tabeiras de gesso gypsum, com fornecimento e colocação | m² | 61.94 |  |  | Composição | 60.59 | 3752.9446 | 61.5473 | 3812.2411 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
07.06.05 | Juntas de dilatação em alumínio, com fornecimento e colocação | m | 550.95 |  |  | Composição | 6.14 | 3382.833 | 6.237 | 3436.2818 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Comprimento de material e mão de obra
07.06.06 | Forro acústico de fibra mineral removível, apoiado sobre perfil em aço tipo "t", resistente à umidade e ao fogo. painel625 x 625 x16mm.( convertido para m2) | m² | 305.42 |  |  |  | 36.61 | 11181.4262 | 36.61 | 11181.4262 | 1 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
07.06.07 | Cortineiro em gesso | m | 66.69 |  |  | Composição | 11.95 | 796.9455 | 12.4029 | 827.1497 | 1.0379 | 1.2845 |  |  | Comprimento de material e mão de obra
| Sub-total item 07.06 | [6 empty] | 28773.5266 |  | 29122.8485
07.07 | REVESTIMENTO DE PAREDE
07.07.01 | Chapisco argamassa 1:3 a colher | m² | 1485.7 |  |  | Composição | 4.72 | 7012.504 | 4.7946 | 7123.3016 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Pela área, vãos com área inferior ou igual a 2 m² devem ser considerados cheios. vãos com área superior a 2 m², descontar a área total do vão
07.07.02 | Emboço argamassa 1:6 e= 2,0cm | m² | 160.31 |  |  | Composição | 17.21 | 2758.9351 | 17.4819 | 2802.5263 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Pela área, vãos com área inferior ou igual a 2 m² devem ser considerados cheios. vãos com área superior a 2 m², descontar a área total do vão
07.07.03 | Reboco paulista argamassa 1:2:8 e= 2,5 cm | m² | 1325.39 |  |  | Composição | 25.44 | 33717.9216 | 26.4042 | 34995.8308 | 1.0379 | 1.2845 |  |  | Pela área, vãos com área inferior ou igual a 2 m² devem ser considerados cheios. vãos com área superior a 2 m², descontar a área total do vão
07.07.04 | Cerâmica - dimensão 20 x 20 cm, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento, inclusive fornecimento | m² | 160.31 |  |  | Composição | 43.02 | 6896.5362 | 43.6997 | 7005.5015 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Pela área, vãos com área inferior ou igual a 2 m² devem ser considerados cheios. vãos com área superior a 2 m², descontar a área total do vão
07.07.05 | Reserva de cerâmica - dimensão 20 x 20 cm, somente fornecimento | m² | 8.02 |  |  | Insumo | 37.89 | 303.8778 | 38.4887 | 308.6791 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Àrea de material.
| Sub-total item 07.07 | [6 empty] | 50689.7747 |  | 52235.8392
07.08 | PISOS INTERNOS
07.08.01 | Apiloamento de piso com maço de 30 kg | m² | 256.63 |  |  | Composição | 15.32 | 3931.5716 | 15.5621 | 3993.6904 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
07.08.02 | CONTRAPISO
07.08.02.01 | Contrapiso argamassa 1:3 - e= 5 cm | m² | 34 |  |  | Composição | 27.33 | 929.22 | 27.7618 | 943.9017 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
07.08.02.02 | Contrapiso argamassa 1:3 - e= 6 cm | m² | 308.93 |  |  | Composição | 29.55 | 9128.8815 | 30.0169 | 9273.1178 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
07.08.03 | Camada de regularização com espessura suficiente para nivelar os níveis dos pisos da edificação existente que serão demolidos | m² | 76.67 |  |  | Composição | 24.09 | 1846.9803 | 25.003 | 1916.9809 | 1.0379 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
07.08.04 | Piso cimentado esponjado liso - e=8cm | m² | 40.21 |  |  | Composição | 49.38 | 1985.5698 | 50.1602 | 2016.9418 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
07.08.05 | PISO CERÂMICO E PORCELANATO
07.08.05.01 | Piso cerâmico esmaltado pei 5, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento, inclusive fornecimento - modelo e dimensões iguais ao piso existente | m² | 40.11 |  |  | Composição | 72.13 | 2893.1343 | 74.8637 | 3002.7841 | 1.0379 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
07.08.05.02 | Reserva de piso cerâmico esmaltado PEI 5, somente fornecimento - modelo e dimensões iguais ao piso existente | m² | 2.01 |  |  | Insumo | 44.64 | 89.7264 | 45.3453 | 91.1441 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Área de material
07.08.05.03 | Porcelanato antiderrapante, coeficiente de atrito maior ou igual a 0,4, pei 5, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento, inclusive fornecimento. dimensão 50x50cm, (eliane - coleção grânulos - plantina na) | m² | 397.55 |  |  |  | 167.47 | 66577.6985 | 167.47 | 66577.6985 | 1 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
07.08.05.04 | Reserva de piso em porcelanato, somente fornecimento.dimensão 50 x 50cm | m² | 19.88 |  |  |  | 121.23 | 2410.0524 | 121.23 | 2410.0524 | 1 | 1.2845 |  |  | Área de material
07.08.06 | PISOS DE GRANITO
07.08.06.01 | Degrau e patamar em granito cinza corumbá flameado, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, e=2cm e reajuntamento, inclusive fornecimento. aplicar resina no granito | m² | 12.2 |  |  |  | 253.22 | 3089.284 | 253.22 | 3089.284 | 1 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
07.08.06.02 | Espelho da escada em granito cinza corumbá polido, assentaddo com argamassa pré-fabricada de cimento colante, e=2cm e reajuntamento, inclusive fornecimento | m² | 4.73 |  |  | Composição | 183.89 | 869.7997 | 190.8594 | 902.7651 | 1.0379 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
07.08.06 | PISOS EM BORRACHA
07.08.06.01 | Piso tátil de alerta em borracha, placas de 25x25cm, em conformidade com a norma nbr9050/2004 | m² | 12.2 |  |  | Composição | 136.99 | 1671.278 | 142.1819 | 1734.6194 | 1.0379 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
| Sub-total item 07.08 | [6 empty] | 95423.1965 |  | 95952.9802
07.09 | RODAPÉS / SOLEIRAS / PEITORIS / BANCADAS/ PLACAS DE GRANITO/ MARCOS
07.09.01 | RODAPÉS
07.09.01.01 | Rodapé de granito cinza corumbá de 7 cm de altura, polido, paginado, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, e=2cm e rejuntamento, inclusive fornecimento | m | 513.72 |  |  | Composição | 28.49 | 14635.8828 | 29.5698 | 15190.5828 | 1.0379 | 1.2845 |  |  | Comprimento de material e mão de obra
07.09.02 | SOLEIRAS
07.09.02.01 | Soleira de granito cinza corumbá de 15 cm de largura, polida, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, e=2 cm e rejuntamento, inclusive fornecimento | m² | 2.27 |  |  | Composição | 183.89 | 417.4303 | 190.8594 | 433.2509 | 1.0379 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
07.09.02.02 | Soleira de granito cinza corumbá de 15 cm de largura, flameado assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, e=2 cm e rejuntamento, com inclinação em direção ao interior dos cômodos deixando um desnível máximo de 0,5cm em relação ao lado externo, inclusive fornecimento | m² | 0.56 |  |  |  | 239.67 | 134.2152 | 239.67 | 134.2152 | 1 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
07.09.02.03 | Soleira de granito cinza corumbá de 20 cm de largura, polida, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, e=2 cm e rejuntamento, inclusive fornecimento | m² | 0.57 |  |  | Composição | 183.89 | 104.8173 | 190.8594 | 108.7899 | 1.0379 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
07.09.02.04 | Soleira de granito cinza corumbá de 25 cm de largura, polida, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, e=2 cm e rejuntamento, inclusive fornecimento | m² | 0.48 |  |  | Composição | 183.89 | 88.2672 | 190.8594 | 91.6125 | 1.0379 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
07.09.02.05 | Soleira de granito cinza corumbá flameado, com 25 cm de largura, com aplicação de resina, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, e=2 cm e rejuntamento, com inclinação em direção ao interior dos cômodos deixando um desnível máximo de 0,5cm em relação ao lado externo, inclusive fornecimento | m² | 0.49 |  |  |  | 253.22 | 124.0778 | 253.22 | 124.0778 | 1 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
07.09.02.06 | Soleira de granito cinza corumbá polido, com 28 cm de largura, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, e=2 cm e rejuntamento, inclusive fornecimento | m² | 0.64 |  |  | Composição | 183.89 | 117.6896 | 190.8594 | 122.15 | 1.0379 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
07.09.03 | PEITORIS
07.09.03.01 | Peitoril de mármore branco para alvenaria de 16 cm, polido, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, e=2 cm e rejuntamento, inclusive fornecimento | m² | 0.12 |  |  | Composição | 183.89 | 22.0668 | 190.8594 | 22.9031 | 1.0379 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
07.09.03.02 | Peitoril de mármore branco para alvenaria de 20 cm, polido, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, e=2 cm e rejuntamento, inclusive fornecimento | m² | 0.12 |  |  | Composição | 183.89 | 22.0668 | 190.8594 | 22.9031 | 1.0379 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
07.09.03.03 | Peitoril de mármore branco para alvenaria de 25 cm, polido, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, e=2 cm e rejuntamento, inclusive fornecimento | m² | 8.68 |  |  | Composição | 183.89 | 1596.1652 | 190.8594 | 1656.6599 | 1.0379 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
07.09.03.04 | Peitoril de mármore branco para alvenaria de 28 cm, polido, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, e=2 cm e rejuntamento, inclusive fornecimento | m² | 0.28 |  |  | Composição | 183.89 | 51.4892 | 190.8594 | 53.4406 | 1.0379 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
07.09.04 | BANCADAS
07.09.04.01 | Bancada em granito cinza corumbá polido, com testeira, rodabancada e rejuntamento – 130x55 cm, com recorte para instalação de lavatório oval de embutir e furo para torneira, com fornecimento e colocação | un | 1 |  |  |  | 378.14 | 378.14 | 378.14 | 378.14 | 1 | 1.2845 |  |  | Unidade completa de material e mão de obra
07.09.04.02 | Bancada em granito cinza corumbá polido, com testeira, rodabancada e rejuntamento – 192x60cm, com recorte para a instalação de cuba de inox e furo para torneira, com fornecimento e colocação | un | 1 |  |  |  | 580.48 | 580.48 | 580.48 | 580.48 | 1 | 1.2845 |  |  | Unidade completa de material e mão de obra
07.09.04.03 | Bancada em granito cinza corumbá polido, com testeira, rodabancada e rejuntamento – 120x50cm, com fornecimento e colocação | un | 1 |  |  |  | 314.98 | 314.98 | 314.98 | 314.98 | 1 | 1.2845 |  |  | Unidade completa de material e mão de obra
07.09.04.04 | Instalação de bancada em granito cinza corumbá polido, do guichê a ser reaproveitado | m | 1.2 |  |  | Composição | 50.03 | 60.036 | 50.8205 | 60.9846 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Comprimento de material e mão de obra
07.09.05 | PLACAS DE GRANITO
07.09.05.01 | Placa de granito cinza corumbá polido, de 80 cm de largura e 90cm de altura, e= 2 cm, assentada na alvenaria com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento com fornecimento e colocação | m² | 2.16 |  |  | Composição | 183.89 | 397.2024 | 190.8594 | 412.2564 | 1.0379 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
07.09.06 | MARCOS DE GRANITO
07.09.06.01 | Marco em granito cinza corumbá polido, com largura igual a 17cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, e=2 cm e rejuntamento com fornecimento e colocação | m² | 0.33 |  |  | Composição | 183.89 | 60.6837 | 190.8594 | 62.9836 | 1.0379 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
07.09.06.02 | Marco em granito cinza corumbá polido, com largura igual a 22cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, e=2 cm e rejuntamento com fornecimento e colocação | m² | 0.42 |  |  | Composição | 183.89 | 77.2338 | 190.8594 | 80.161 | 1.0379 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
07.09.06.03 | Marco em granito cinza corumbá polido, com largura igual a 27cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, e=2 cm e rejuntamento com fornecimento e colocação | m² | 0.23 |  |  | Composição | 183.89 | 42.2947 | 190.8594 | 43.8977 | 1.0379 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
| Sub-total item 07.09 | [6 empty] | 19225.2188 |  | 19894.4691
07.10 | PINTURAS
07.10.01 | ALVENARIAS IINTERNAS | [11 empty] | considerei a maior quant. Pois estava diferente a quant de emassamneto x pintura acrilica e o local e era o mesmo!
07.10.01.01 | Emassamento com massa corrida à base de pva- duas demãos | m² | 1344.78 |  |  | Composição | 10.83 | 14563.9674 | 11.2405 | 15115.9418 | 1.0379 | 1.2845 |  |  | Pela área, vãos com área inferior ou igual a 2 m² devem ser considerados cheios. vãos com área superior a 2 m², descontar a área total do vão
07.10.01.02 | Selador PVA | m² | 1462.93 |  |  | Composição | 2.51 | 3671.9543 | 2.5497 | 3729.9712 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Pela área, vãos com área inferior ou igual a 2 m² devem ser considerados cheios. vãos com área superior a 2 m², descontar a área total do vão
07.10.01.03 | Pintura acrílica acetinada cor branco gelo- três demãos | m² | 1344.78 |  |  | Composição | 15.43 | 20749.9554 | 16.0148 | 21536.3787 | 1.0379 | 1.2845 |  |  | Pela área, vãos com área inferior ou igual a 2 m² devem ser considerados cheios. vãos com área superior a 2 m², descontar a área total do vão
07.10.01.04 | Textura acrílica cor branco gelo aplicada com rolo | m² | 118.15 |  |  | Composição | 16.99 | 2007.3685 | 17.6339 | 2083.4478 | 1.0379 | 1.2845 |  |  | Pela área, vãos com área inferior ou igual a 2 m² devem ser considerados cheios. vãos com área superior a 2 m², descontar a área total do vão
07.10.01.05 | Pintura a óleo para faias de garagem, h=90cm, cores amarelo e preto- duas demãos | m² | 33.6 |  |  | Composição | 13.05 | 438.48 | 13.2562 | 445.408 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Pela área, vãos com área inferior ou igual a 2 m² devem ser considerados cheios. vãos com área superior a 2 m², descontar a área total do vão
07.10.02 | TETOS INTERNOS
07.10.02.01 | Emassamento com massa corrida à base de pva- duas demãos | m² | 274.79 |  |  | Composição | 10.83 | 2975.9757 | 11.2405 | 3088.7652 | 1.0379 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
07.10.02.02 | Fornecimento e aplicação de gesso liso | m² | 12.2 |  |  | Composição | 15.52 | 189.344 | 16.1082 | 196.5201 | 1.0379 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
07.10.02.03 | Selador PVA | m² | 274.79 |  |  | Composição | 2.51 | 689.7229 | 2.5497 | 700.6205 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
07.10.02.04 | Pintura látex pva fosco cor branco neve | m² | 274.79 |  |  | Composição | 9.02 | 2478.6058 | 9.3619 | 2572.545 | 1.0379 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
07.10.03 | ESQUADRIAS E ELEMENTOS METÁLICAS
07.10.03.01 | Esmalte sintético acetinado- duas demãos | m² | 4.8 |  |  | Composição | 19.21 | 92.208 | 19.5135 | 93.6649 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Área real X 3
07.10.03.02 | Esmalte sintético brilhante- duas demãos | m² | 36.32 |  |  | Composição | 18.96 | 688.6272 | 19.2596 | 699.5075 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Área real X 3
07.10.04 | PINTURA NO PISO
07.10.04.01 | Pintura epóxi em piso para faixas de demarcação de vagas, largura de 10cm, aplicada com trincha | m | 56.88 |  |  | Composição | 11.13 | 633.0744 | 11.5518 | 657.0679 | 1.0379 | 1.2845 |  |  | Comprimento de material e mão de obra
07.10.04.02 | Pintura epóxi em piso para demarcação e sinalização (pictograma) das vagas para cadeirante nas garagens | m² | 24 |  |  | Composição | 57.89 | 1389.36 | 58.8047 | 1411.3119 | 1.0158 | 1.2845 |  | 24 | Área de material e mão de obra
07.10.05 | Pintura das tubulações aparentes com esmalte sintético brilhante | m² | 72.57 |  |  | Composição | 18.96 | 1375.9272 | 19.2596 | 1397.6668 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
| Sub-total item 07.10 | [6 empty] | 51944.5708 |  | 53728.8173
07.11 | PLACAS INDICATIVAS E SINALIZAÇÃO DE ACESSIBILIDADE
07.11.01 | PLACA 1 - (15X15CM) Película de vinil adesivado com símbolo internacional de acesso para aplicação por trás de vidro. fundo: cor azul (pantone 2925c) e símbolo: cor branco, com fornecimento e colocação | un | 3 |  |  |  | 15 | 45 | 15 | 45 | 1 | 1.2845 |  |  | Unidade completa de material e mão de obra
07.11.02 | PLACA 2 - (15X15CM) Placa de acrílico transparente e=3mm, com película de vinil adesivada por trás do acrílico, contendo o símbolo internacional de acesso, com fornecimento e colocação. fazer 2 furos nas laterais a 1cm na horizontal e centralizados na vertical | un | 6 |  |  |  | 20 | 120 | 20 | 120 | 1 | 1.2845 |  |  | Unidade completa de material e mão de obra
07.11.03 | PLACA 6 - (15X15CM) Placa de acrílico transparente e=3mm, com película de vinil adesivada por trás do acrílico, contendo o símbolo indicativo de banheiro com h=10cm, com fornecimento e colocação. fazer 2 furos nas laterais a 1cm na horizontal e centralizados na vertical | un | 10 |  |  |  | 20 | 200 | 20 | 200 | 1 | 1.2845 |  |  | Unidade completa de material e mão de obra
07.11.04 | PLACA 7 - (45X22CM) Película de vinil adesivada para aplicação por trás do vidro, contendo texto h=2,7 cm, fonte arial, “atendimento prioritário” e 5 símbolos com h=7,5 cm, com fornecimento e colocação | un | 1 |  |  |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 1 | 1.2845 |  |  | Unidade completa de material e mão de obra
07.11.05 | PLACA 9 - (45X22CM) Placa de acrílico transparente e=4mm, com película de vinil adesivada por trás do acrílico, contendo texto h=2,7 cm, fonte arial, “assento preferencial” e 5 símbolos com h=7,5 cm, com fornecimento e colocação. fazer 4 furos nas laterais a 2,5cm na horizontal e na vertical | un | 1 |  |  |  | 70 | 70 | 70 | 70 | 1 | 1.2845 |  |  | Unidade completa de material e mão de obra
07.11.06 | PLACA 11 - (70X9CM) Placa de acrílico transparente e=4mm, com película de vinil adesivada por trás do acrílico, contendo texto h=2,7 cm (ver legenda), fonte arial, com fornecimento e colocação. fazer 2 furos nas laterais a 4cm na horizontal e centralizados na vertical | un | 4 |  |  |  | 60 | 240 | 60 | 240 | 1 | 1.2845 |  |  | Unidade completa de material e mão de obra
07.11.07 | PLACA 12 - (35X10CM) Placa de acrílico transparente e=4mm, com película de vinil adesivada por trás do acrílico, contendo texto h=2,7 cm (ver legenda), fonte arial, com fornecimento e colocação. fazer 2 furos nas laterais a 4cm na horizontal e centralizados na vertical | un | 4 |  |  |  | 50 | 200 | 50 | 200 | 1 | 1.2845 |  |  | Unidade completa de material e mão de obra
07.11.08 | PLACA 13 - (15X7CM) Placa de acrílico transparente e=3mm, contendo texto em relevo (ver legenda) h=1,8 cm, fonte arial e braille, com fornecimento e colocação. fazer 2 furos nas laterais a 1cm na horizontal e centralizados na vertical | un | 10 |  |  |  | 30 | 300 | 30 | 300 | 1 | 1.2845 |  |  | Unidade completa de material e mão de obra
07.11.09 | PLACA 15 - (3,5X7CM) Placa de acrílico transparente e=3mm, contendo letra/número em relevo (ver legenda) h=1,8 cm, fonte arial e braille, com fornecimento e colocação | un | 2 |  |  |  | 10 | 20 | 10 | 20 | 1 | 1.2845 |  |  | Unidade completa de material e mão de obra
07.11.10 | PLACA 16 - (10X3CM) Placa de alumínio e=xxmm, flexível para instalação em corrimão seção circular, contendo texto em relevo (ver legenda) h=0,5 cm, fonte arial e braille, com fornecimento e colocação | un | 4 |  |  |  | 70 | 280 | 70 | 280 | 1 | 1.2845 |  |  | Unidade completa de material e mão de obra
07.11.11 | PLACA 17 – (50X70CM) Placa de aço para sinalização vertical de vaga de estacionamento acessível, pintada com fundo branco, quadro em azul e símbolo internacional de acesso na cor branco e texto “estacionamento reservado para veículos autorizados” na cor preto, incluindo todos os acessórios necessários à sua fixação, com fornecimento e colocação | un | 2 |  |  |  | 250 | 500 | 250 | 500 | 1 | 1.2845 |  |  | Unidade completa de material e mão de obra
07.11.12 | Fornecimento e instalação de faixa para degraus de escada em policarbonato liso fotoluminescente, largura 3cm e comprimento 20cm, na cor amarelo, fixado com cola de contato | un | 40 |  |  |  | 10 | 400 | 10 | 400 | 1 | 1.2845 |  |  | Unidade completa de material e mão de obra
| Sub-total item 07.11 | [6 empty] | 2455 |  | 2455
| TOTAL DO ITEM 07 | [6 empty] | 555539.3439 |  | 567181.3778
08 | ÁREA EXTERNA
08.01 | PAREDES
08.01.01 | ALVENARIA EM TIJOLOS CERÂMICOS
08.01.01.01 | Alvenaria em tijolos cerâmicos – espessura 10,0 cm (acabada) | m² | 61.71 |  |  | Composição | 81.62 | 5036.7702 | 82.9096 | 5116.3512 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Pela área, vãos com área inferior ou igual a 2 m² devem ser considerados cheios. vãos com área superior a 2 m², descontar a área total do vão
08.01.01.02 | Alvenaria em tijolos cerâmicos – espessura 20,0 cm (acabada) | m² | 40.15 |  |  | Composição | 38.74 | 1555.411 | 39.3521 | 1579.9865 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Pela área, vãos com área inferior ou igual a 2 m² devem ser considerados cheios. vãos com área superior a 2 m², descontar a área total do vão
08.01.01.03 | Alvenaria em tijolos cerâmicos – espessura 40,0 cm (acabada) | m² | 13.54 |  |  | Composição | 90.78 | 1229.1612 | 92.2143 | 1248.5819 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Pela área, vãos com área inferior ou igual a 2 m² devem ser considerados cheios. vãos com área superior a 2 m², descontar a área total do vão
08.01.02 | TELA METÁLICA SOLDADA, MALHA DE 15X15MM E FIO DE 1,65MM, GALVANIZADA, PARA FIXAÇÃO LATERAL DA ALVENARIA COM A ESTRUTURA
08.01.02.01 | Tela para tijolos de 9cm: 1 tela de 75x500mm, a cada 3 fiadas | un | 42 |  |  | Composição | 4.65 | 195.3 | 4.7235 | 198.3857 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Unidade completa de material e mão de obra
08.01.02.02 | Tela para tijolos de 14cm: 1 tela de 120x500mm, a cada3 fiadas | un | 16 |  |  | Composição | 4.65 | 74.4 | 4.7235 | 75.5755 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Unidade completa de material e mão de obra
08.01.03 | Tela metálica hexagonal galvanizada (tipo viveiro - larg = 50cm) malha de 12,7x12,7mm e fio de 0,54mm (24 bwg), para reforço da ligação da alvenaria com os elementos estruturais, com fornecimento e colocação | m² | 10.74 |  |  |  | 12.69 | 136.2906 | 12.69 | 136.2906 | 1 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
| Sub-total item 08.01 | [6 empty] | 8227.333 |  | 8355.1715
08.02 | ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS METÁLICOS
08.02.01 | ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS DE FERRO
08.02.01.01 | P20N (90 X 210)CM – Fornecimento e colocação de portão em aço carbono, 1 folha de abrir, com contramarco, ferragem e fechadura | un | 1 |  |  |  | 701.46 | 701.46 | 701.46 | 701.46 | 1 | 1.2845 |  |  | Unidade completa de material e mão de obra
08.02.01.02 | GRADES PARA JANELAS , COMPOSTAS POR BARRAS HORIZONTAIS, MONTANTES VERTICAIS INTERMEDIÁRIOS E CANTONEIRAS VERTICAIS EM CHAPA COM 2,5CM DE LARGURA, IGUAIS ÀS EXISTENTES NO LOCAL, COM FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.
08.02.01.02.01 | Grade g1- dimensão: 120x100 cm (para j4r) | m² | 1.2 |  |  | Composição | 200.61 | 240.732 | 203.7796 | 244.5356 | 1.0158 | 1.2845 | 1.2 |  | Área de material e mão de obra
08.02.01.02.02 | Grade g2 -dimensão: 80x38cm (para j5r) | m² | 0.3 |  |  | Composição | 200.61 | 60.183 | 203.7796 | 61.1339 | 1.0158 | 1.2845 | 0.3 |  | Área de material e mão de obra
08.02.01.02.03 | Grade g3 - dimensão: 60x70cm (para j8n) | m² | 1.26 |  |  | Composição | 200.61 | 252.7686 | 203.7796 | 256.7623 | 1.0158 | 1.2845 | 1.26 |  | Área de material e mão de obra
08.02.01.02.04 | Grade g4 - dimensão: 75x70cm (para j9n) | m² | 1.58 |  |  | Composição | 200.61 | 316.9638 | 203.7796 | 321.9718 | 1.0158 | 1.2845 | 1.58 |  | Área de material e mão de obra
08.02.01.02.05 | Grade g5 - dimensão: 100x210cm (para j10n) | m² | 2.1 |  |  | Composição | 200.61 | 421.281 | 203.7796 | 427.9372 | 1.0158 | 1.2845 | 2.1 |  | Área de material e mão de obra
08.02.01.02.06 | Grade g6 - dimensão: 120x120cm (para j11n) | m² | 1.44 |  |  | Composição | 200.61 | 288.8784 | 203.7796 | 293.4427 | 1.0158 | 1.2845 | 1.44 |  | Área de material e mão de obra
08.02.01.02.07 | Grade g7 - dimensão: 165x155cm (para j12n) | m² | 17.9 |  |  | Composição | 200.61 | 3590.919 | 203.7796 | 3647.6555 | 1.0158 | 1.2845 | 17.9 |  | Área de material e mão de obra
08.02.01.02.08 | Grade g8 - dimensão: 180x155cm (para j13n) | m² | 2.79 |  |  | Composição | 200.61 | 559.7019 | 203.7796 | 568.5452 | 1.0158 | 1.2845 | 2.79 |  | Área de material e mão de obra
08.02.01.03 | Colocação de mastro para bandeiras com 03 postes, roldanas inferiores e superiores e cordas reaproveitadas, fixados em base de concreto revestida em granito polido com fornecimento e colcoação | un | 1 |  |  |  | 928.63 | 928.63 | 928.63 | 928.63 | 1 | 1.2845 |  |  | Unidade completa de material de fixação e mão de obra
08.02.01.04 | Chapim em chapa galvanizada com fornecimento e colocação | m | 16.06 |  |  | Composição | 44.69 | 717.7214 | 46.3838 | 744.923 | 1.0379 | 1.2845 |  |  | Comprimento de material e mão de obra
| Sub-total item 08.02 | [6 empty] | 8079.2391 |  | 8196.9973
08.03 | REVESTIMENTOS DE PAREDES (FACHADAS E MUROS)
08.03.01 | Recomposição de áreas danificadas nos muros de divisa | m² | 21.01 |  |  |  | 40.45 | 849.8545 | 40.45 | 849.8545 | 1 | 1.2845 |  |  | Pela área, vãos com área inferior ou igual a 2 m² devem ser considerados cheios. vãos com área superior a 2 m², descontar a área total do vão
08.03.02 | Chapisco argamassa 1:3 a colher | m² | 608.41 |  |  | Composição | 4.72 | 2871.6952 | 4.7946 | 2917.068 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Pela área, vãos com área inferior ou igual a 2 m² devem ser considerados cheios. vãos com área superior a 2 m², descontar a área total do vão
08.03.03 | Reboco paulista argamassa 1:2:8 e= 2,5 cm | m² | 608.41 |  |  | Composição | 25.44 | 15477.9504 | 26.4042 | 16064.5647 | 1.0379 | 1.2845 |  |  | Pela área, vãos com área inferior ou igual a 2 m² devem ser considerados cheios. vãos com área superior a 2 m², descontar a área total do vão
08.03.04 | Perfil "u" 1x2x1 cm de alumínio, com fornecimento e colocação | m | 32.53 |  |  | Composição | 31.51 | 1025.0203 | 32.0079 | 1041.2156 | 1.0158 | 1.2845
| Sub-total item 08.03 | [6 empty] | 20224.5204 |  | 20872.7028
08.04 | PISOS EXTERNOS
08.04.01 | Apiloamento de piso com maço de 30 kg | m² | 345.11 |  |  | Composição | 15.32 | 5287.0852 | 15.5621 | 5370.6211 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
08.04.02 | Passeios - piso de concreto (com brita 0) esp. 6 cm, fck = 15 mpa, com juntas de dilatação plástica sobre lastro de concreto magro, esp=3cm, com fornecimento e colocação | m² | 203.71 |  |  |  | 51.64 | 10519.5844 | 51.64 | 10519.5844 | 1 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
08.04.03 | Piso de concreto fck> = 20mpa, esp=8cm, nivelado a laser, armado com tela soldada q-196, com junta serracliper, sobre solo compactado a 98% do procton normal e com lançamento, fornecimento e colocação | m² | 59.59 |  |  |  | 82.1 | 4892.339 | 82.1 | 4892.339 | 1 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
08.04.04 | Meio-fio pré-moldado de concreto com fornecimento e colocação, inclusive rejuntamento | m | 62.1 |  |  | Composição | 26.11 | 1621.431 | 26.5225 | 1647.0496 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Comprimento de material e mão de obra
08.04.05 | PISO PODOTÁTIL EM CONCRETO ESTAMPADO EXTERNO, PLACAS DE 25X25CM, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR9050/2004
08.04.05.01 | Fornecimento de piso tátil direcional, em concreto, cor vermelho, assentado nivelado com o piso | m² | 17.6 |  |  | Composição | 69.51 | 1223.376 | 72.1444 | 1269.742 | 1.0379 | 1.2845 | 17.6 |  | Área de material e mão de obra
08.04.05.02 | Fornecimento de piso tátil de alerta, em concreto, cor vermelho, assentado nivelado com o piso | m² | 9.12 |  |  | Composição | 69.51 | 633.9312 | 72.1444 | 657.9572 | 1.0379 | 1.2845 | 9.12 |  | Área de material e mão de obra
08.04.06 | CONTRAPISO
08.04.06.01 | Contrapiso argamassa 1:3 - espessura suficiente para regularização de piso existente | m² | 81.81 |  |  | Composição | 27.33 | 2235.8673 | 27.7618 | 2271.194 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
08.04.07 | PORCELANATO
08.04.07.01 | Porcelanato antiderrapante e áspero, coeficiente de atrito maior ou igual a 0,4, pei 5 assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento, inclusive fornecimento. dimensão 50x50 cm. (eliane – coleção arqtec – platina no slip ou similar) | m² | 81.81 |  |  |  | 176.82 | 14465.6442 | 176.82 | 14465.6442 | 1 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
08.04.07.02 | Reserva de porcelanato antiderrapante e áspero, somente fornecimento. dimensão 50x50cm | m² | 4.1 |  |  |  | 129.97 | 532.877 | 129.97 | 532.877 | 1 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
| Sub-total item 08.04 | [6 empty] | 41412.1353 |  | 41627.0085
08.05 | TABEIRAS
08.05.01 | Tabeira em granito cinza corumbá polido, para alvenaria acabada de 10 cm de largura, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante, e=2 cm e rejuntamento, inclusive fornecimento | m² | 0.32 |  |  | Composição | 183.89 | 58.8448 | 190.8594 | 61.075 | 1.0379 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
08.05.02 | Tabeira em granito cinza corumbá polido, para alvenaria acabada de 30cm de largura, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante, e=2 cm e rejuntamento, inclusive fornecimento | m² | 2.25 |  |  | Composição | 183.89 | 413.7525 | 190.8594 | 429.4337 | 1.0379 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
08.05.03 | Tabeira em granito cinza corumbá polido, com 40cm de largura, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante, e=2 cm e rejuntamento, inclusive fornecimento | m² | 1.2 |  |  | Composição | 183.89 | 220.668 | 190.8594 | 229.0313 | 1.0379 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
| Sub-total item 08.05 | [6 empty] | 693.2653 |  | 719.5401
08.06 | PINTURAS
08.06.01 | ALVENARIAS
08.06.01.01 | Selador acrílico | m² | 1099.05 |  |  | Composição | 2.43 | 2670.6915 | 2.4684 | 2712.8884 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Pela área, vãos com área inferior ou igual a 2 m² devem ser considerados cheios. vãos com área superior a 2 m², descontar a área total do vão
08.06.01.02 | TEXTURA ACRÍLICA HIDROREPELENTE - TIPO GRAFIATTO, COM FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
08.06.01.02.01 | Cor branco gelo ref. g068 suvinil ou similar (apresentar amostras às arquitetas) | m² | 566.97 |  |  |  | 29 | 16442.13 | 29 | 16442.13 | 1 | 1.2845 |  |  | Pela área, vãos com área inferior ou igual a 2 m² devem ser considerados cheios. vãos com área superior a 2 m², descontar a área total do vão
08.06.01.02.02 | Cor vermelha, ref. m137 suvinil ou similar (apresentar amostras às arquitetas) | m² | 124.98 |  |  |  | 29 | 3624.42 | 29 | 3624.42 | 1 | 1.2845 |  |  | Pela área, vãos com área inferior ou igual a 2 m² devem ser considerados cheios. vãos com área superior a 2 m², descontar a área total do vão
08.06.01.03 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO COM ROLO, COM FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
08.06.01.03.01 | Textura acrílica hidrorepelente, cor concreto, aplicação com rolo, com fornecimento e colocação | m² | 153.56 |  |  | Composição | 16.99 | 2608.9844 | 17.6339 | 2707.8649 | 1.0379 | 1.2845 |  |  | Pela área, vãos com área inferior ou igual a 2 m² devem ser considerados cheios. vãos com área superior a 2 m², descontar a área total do vão
08.06.01.04 | Pintura acrílica fosca cor branco gelo- três demãos | m² | 61.12 |  |  | Composição | 15.43 | 943.0816 | 16.0148 | 978.8244 | 1.0379 | 1.2845 |  |  | Pela área, vãos com área inferior ou igual a 2 m² devem ser considerados cheios. vãos com área superior a 2 m², descontar a área total do vão
08.06.01.05 | Pintura acrílica fosca cor branco gelo (ref.g068 da suvinil)- três demãos | m² | 192.42 |  |  | Composição | 15.43 | 2969.0406 | 16.0148 | 3081.5672 | 1.0379 | 1.2845 |  |  | Pela área, vãos com área inferior ou igual a 2 m² devem ser considerados cheios. vãos com área superior a 2 m², descontar a área total do vão
08.06.02 | DAS ESQUADRIAS E ELEMENTOS METÁLICAS
08.06.02.01 | Esmalte sintético acetinado- duas demãos | m² | 28.35 |  |  | Composição | 19.21 | 544.6035 | 19.5135 | 553.2082 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Área real X 3
08.06.03 | PINTURA DO PISO
08.06.03.01 | Pintura epóxi em piso para faixas de demarcação de vagas, largura de 10 cm, aplicada com trincha | m² | 3.45 |  |  | Composição | 11.13 | 38.3985 | 11.5518 | 39.8538 | 1.0379 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
08.06.03.02 | Pintura epóxi em piso para demarcação e sinalização (pictograma) das vagas para cadeirante nas garagens | m² | 1.84 |  |  | Composição | 57.89 | 106.5176 | 58.8047 | 108.2006 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
08.06.04 | Fornecimento de andaime fachadeiro para fachada | m2/mês | 691.95 |  |  | Composição | 4.83 | 3342.1185 | 5.0131 | 3468.7848 | 1.0379 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra/mês
08.06.05 | Montagem e desmontagem de andaime metálico para fachada, inclusive assoalho, rodapé e guarda-corpo | m² | 691.95 |  |  | Composição | 20.82 | 14406.399 | 21.6091 | 14952.4015 | 1.0379 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
08.06.06 | Tela para proteção de fachada em polietileno | m² | 691.95 |  |  | Composição | 16.11 | 11147.3145 | 16.7206 | 11569.7977 | 1.0379 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
| Sub-total item 08.06 | [6 empty] | 58843.6997 |  | 60239.9416
08.07 | LETREIROS
08.07.01 | INSTALAÇÃO DO LETREIRO EM ALTO RELEVO, TIPO CAIXA, MONTADO EM CHAPA DE AÇO INOX ESCOVADO, E= 12 MM
08.07.01.01 | Letreiro fonte arial e altura de 80 cm- fornecimento do m.p. texto: MPMG | un | 4 |  |  |  | 100 | 400 | 100 | 400 | 1 | 1.2845 |  |  | Unidade de mão de obra.
08.07.01.02 | Letreiro fonte arial e altura de 15 cm fornecimento do M.P. Texto: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – Promotorias de Justiça de Vespasiano | un | 77 |  |  |  | 20 | 1540 | 20 | 1540 | 1 | 1.2845 |  |  | Unidade de mão de obra.
| Sub-total item 08.07 | [6 empty] | 1940 |  | 1940
| TOTAL DO ITEM 08 | [6 empty] | 139420.1928 |  | 141951.3618
09 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS - DRENO DE AR CONDICIONADO | gl | 1 |  |  |  |  | 60000 | 0 | 63800 | 1 | 1.2845 |  |  | Global.
| TOTAL DO ITEM 09 | [6 empty] | 60000 |  | 63800
10 | ACCESSORIOS SANITÁRIOS
10.01 | ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO
10.01.01 | Assento almofadado oval reforçado, fornecimento e colocação | un | 11 |  |  | Composição | 23.01 | 253.11 | 23.8821 | 262.7029 | 1.0379 | 1.2845 |  |  | Unidade completa de material e mão de obra
| Sub-total item 10.01 | [6 empty] | 253.11 |  | 262.7029
10.02 | Cabide de metal | un | 11 |  |  | Composição | 76.14 | 837.54 | 79.0257 | 869.2828 | 1.0379 | 1.2845 |  |  | Unidade completa de material e mão de obra
| Sub-total item 10.02 | [6 empty] | 837.54 |  | 869.2828
| TOTAL DO ITEM 10 | [6 empty] | 1090.65 |  | 1131.9856
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - REDE DISTRIBUIÇÃO INTERNA E EXTERNA | gl | 1 |  |  |  |  | 80000 | 0 | 86400 | 1 | 1.2845 |  |  | Global.
| TOTAL DO ITEM 11 | [6 empty] | 80000 |  | 86400
12 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | gl | 1 |  |  |  |  | 30000 | 0 | 31500 | 1 | 1.2845 |  |  | Global.
| TOTAL DO ITEM 12 | [6 empty] | 30000 |  | 31500
13 | ATERRAMENTO E SPDA | gl | 1 |  |  |  |  | 12000 | 0 | 12200 | 1 | 1.2845 |  |  | Global.
| TOTAL DO ITEM 13 | [6 empty] | 12000 |  | 12200
14 | INFRAESTRUTURA PARA SEGURANÇA (CFTV E ALARME) | gl | 1 |  |  |  |  | 6028.77 | 0 | 6105.42 | 1 | 1.2845 |  |  | Global.
| TOTAL DO ITEM 14 | [6 empty] | 6028.77 |  | 6105.42
15 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | gl | 1 |  |  |  |  | 18000 | 0 | 19800 | 1 | 1.2845 |  |  | Global.
| TOTAL DO ITEM 15 | [6 empty] | 18000 |  | 19800
16 | INSTALAÇÕES DE CONDICIONADORES DE AR MODULARES
16.01 | EQUIPAMENTOS
16.01.01 | Fornecimento de condicionador de ar modular (split) com potência de 9.000 btu/h; com gás refrigerante ecológico; selo procel; condensador de ciclo frio e descarga lateral; evaporador tipo high-wall com filtro de ar lavável, antifungo e antibactéria; 220v bifásico, conforme nbr 14.136 e controle remoto sem fio | un | 9 |  |  |  | 2390.4 | 21513.6 | 2390.4 | 21513.6 | 1 | 1.1821 |  |  | Unidade de material.
16.01.02 | Fornecimento de condicionador de ar modular (split) com potência de 12.000 btu/h; com gás refrigerante ecológico; selo procel; condensador de ciclo frio e descarga lateral; evaporador tipo high-wall com filtro de ar lavável, antifungo e antibactéria; 220v bifásico, conforme nbr 14.136 e controle remoto sem fio | un | 8 |  |  |  | 2554 | 20432 | 2554 | 20432 | 1 | 1.1821 |  |  | Unidade de material.
| Sub-total item 16.01 | [6 empty] | 41945.6 |  | 41945.6
16.02 | INSTALAÇÃO
16.02.01 | Instalação completa de split de 9.000 btu/h, com tubo de cobre soldável, inclusive conexões; isolamento térmico individual blindado; cabos para interconexão em cobre anti-chama de 4 mm², 450/750 v, flexível; suporte metálico com pintura eletrostática ou acrílica, inclusive amortecedores e fixadores; e mão-de-obra | un | 9 |  |  |  | 1090.8 | 9817.2 | 1090.8 | 9817.2 | 1 | 1.2845 |  |  | Unidade de mão de obra.
16.02.02 | Instalação completa de split de 12.000 btu/h, com tubo de cobre soldável, inclusive conexões; isolamento térmico individual blindado; cabos para interconexão em cobre anti-chama de 4 mm², 450/750 v, flexível; suporte metálico com pintura eletrostática ou acrílica, inclusive amortecedores e fixadores; e mão-de-obra | un | 8 |  |  |  | 1162.8 | 9302.4 | 1162.8 | 9302.4 | 1 | 1.2845 |  |  | Unidade de mão de obra.
16.02.03 | Consultoria de profissional habilitado, inclusive análise e modificação (caso necessário, após discutir com a contratante) de croquis de instalação de aparelho de ar condicionado, acompanhamento da instalação, e anotação de responsabilidade técnica (art) | un | 1 |  |  |  | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1 | 1.2845 |  |  | Unidade de mão de obra.
| Sub-total item 16.02 | [6 empty] | 20919.6 |  | 20919.6
| TOTAL DO ITEM 16 | [6 empty] | 62865.2 |  | 62865.2
17 | PLATAFORMA
17.01 | PLATAFORMA ELEVATÓRIA VERTICAL
17.01.01 | Fornecimento de plataforma elevatória elétrica para passageiros com necessidades especiais, com capacidade mínima de 250 kg | un | 1 |  |  |  | 26495.6 | 26495.6 | 26495.6 | 26495.6 | 1 | 1.1821 |  |  | Unidade de material.
17.01.02 | Instalação de plataforma elevatória elétrica para passageiros com necessidades especiais, com capacidade mínima de 250 kg | un | 1 |  |  |  | 4654.4 | 4654.4 | 4654.4 | 4654.4 | 1 | 1.2845 |  |  | Unidade de mão de obra.
17.01.03 | Manutenção preventiva e corretiva da plataforma, pela empresa fornecedora do equipamento, com inclusão total de peças, pelo prazo de 12 meses | mês | 12 |  |  |  | 4250 | 51000 | 4250 | 51000 | 1 | 1.2845 |  |  | Mês
| Sub-total item 17.01 | [6 empty] | 82150 |  | 82150
| TOTAL DO ITEM 17 | [6 empty] | 82150 |  | 82150
18 | PAISAGISMO
18.01 | GRAMA
18.01.01 | Plantio de grama em placas tipo Esmeralda, inclusive terra vegetal e adubo | m² | 156.36 |  |  | Composição | 17.41 | 2722.2276 | 18.0698 | 2825.4 | 1.0379 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
| Sub-total item 18.01 | [6 empty] | 2722.2276 |  | 2825.4
18.2 | PLANTAS ORNAMENTAIS
18.2.1 | Agave
18.2.1.1 | diâmetro de 80cm | un | 4 |  |  |  | 62.08 | 248.32 | 62.08 | 248.32 | 1 | 1.2845 |  |  | Unidade de material.
18.2.1.2 | diâmetro de 60cm | un | 4 |  |  |  | 43.62 | 174.48 | 43.62 | 174.48 | 1 | 1.2845 |  |  | Unidade de material.
18.2.1.3 | diâmetro de 40cm | un | 4 |  |  |  | 31.04 | 124.16 | 31.04 | 124.16 | 1 | 1.2845 |  |  | Unidade de material.
18.2.2 | Fórmio rubro | un | 35 |  |  |  | 22.96 | 803.6 | 22.96 | 803.6 | 1 | 1.2845 |  |  | Unidade de material.
18.2.3 | Plantio e preparo de covas de arbustos ornamentais em geral, exceto fornecimento das mudas | un | 47 |  |  | Composição | 5.51 | 258.97 | 5.7188 | 268.785 | 1.0379 | 1.2845 |  |  | Unidade de mão de obra.
| Sub-total item 18.02 | [6 empty] | 1609.53 |  | 1619.345
18.3 | COMPLEMENTOS
18.3.1 | Casca de pinus polida (40 l por m2) | l | 400 |  |  |  | 22.96 | 9184 | 22.96 | 9184 | 1 | 1.2845 |  |  | Litros de material e mão de obra
18.3.2 | Separador de canteiro | m | 8 |  |  |  | 3.81 | 30.48 | 3.81 | 30.48 | 1 | 1.2845 |  |  | Comprimento de material e mão de obra
| Sub-total item 18.03 | [6 empty] | 9214.48 |  | 9214.48
| TOTAL DO ITEM 18 | [6 empty] | 13546.2376 |  | 13659.225
19 | LIMPEZA FINAL DA OBRA E REMOÇÃO DE ENTULHO
19.01 | LIMPEZA DA OBRA E REMOÇÃO DE ENTULHO
19.01.01 | Limpeza geral de obra | m² | 1465.87 |  |  | Composição | 3.82 | 5599.6234 | 3.9648 | 5811.8491 | 1.0379 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
19.01.02 | Limpeza das luminárias, louças e metais | un | 23 |  |  | Composição | 17.05 | 392.15 | 17.3194 | 398.346 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Unidade completa de material e mão de obra
19.01.03 | Limpeza dos vidros e espelhos | m² | 97.75 |  |  | Composição | 7.66 | 748.765 | 7.781 | 760.5955 | 1.0158 | 1.2845 |  |  | Área de material e mão de obra
| Sub-total item 19.01 | [6 empty] | 6740.5384 |  | 6970.7906
| TOTAL DO ITEM 19 | [6 empty] | 6740.5384 |  | 6970.7906
20 | MANUAL DO USUÁRIO
20.01 | Confecção e entrega do manual do usuário | un | 1 |  |  |  | 2967.72 | 2967.72 | 2967.72 | 2967.72 | 1 | 1.2845 |  |  | Unidade completa de material e mão de obra
| Sub-total item 20.01 | [6 empty] | 2967.72 |  | 2967.72
| TOTAL DO ITEM 20 | [6 empty] | 2967.72 |  | 2967.72
21 | AS BUILT (50% DOS FORMATOS, O VALOR UNITÁRIO EQUIVALE A 30% DO VALOR DA TABELA )
21.01 | As built de todos os projetos | [11 empty] | Quant | Preço
21.01.01 | Hidrosanitário | pr A1 | 2 |  |  | Composição | 495 | 990 | 513.7605 | 1027.521 | 1.0379 | 1.2845 | 2 | 495 | Projeto material e mão de obra
21.01.02 | Elétrico e entrada de energia | pr A1 | 4 |  |  | Composição | 510 | 2040 | 529.329 | 2117.316 | 1.0379 | 1.2845 | 4 | 510 | Projeto material e mão de obra
21.01.03 | Cabeamento estruturado | pr A1 | 2 |  |  | Composição | 585 | 1170 | 607.1715 | 1214.343 | 1.0379 | 1.2845 | 1.5 | 585 | Projeto material e mão de obra
21.01.04 | SPDA e CFTV | pr A1 | 1 |  |  | Composição | 292.5 | 292.5 | 303.5858 | 303.5858 | 1.0379 | 1.2845 | 1 | 292.5 | Projeto material e mão de obra
21.01.05 | Prevenção e combate a incêndio | pr A1 | 1 |  |  | Composição | 426 | 426 | 442.1454 | 442.1454 | 1.0379 | 1.2845 | 1 | 426 | Projeto material e mão de obra
21.01.06 | Fundação e estrutura | pr A1 | 13 |  |  | Composição | 438 | 5694 | 454.6002 | 5909.8026 | 1.0379 | 1.2845 | 13 | 438 | Projeto material e mão de obra
| Sub-total item 21.01 | [6 empty] | 10612.5 |  | 11014.7138
| TOTAL DO ITEM 21 | [6 empty] | 10612.5 |  | 11014.7138
22 | TAXA DE "HABITE-SE"
22.01 | Taxa de "habite-se" junto a prefeitura municipal | un | 1 |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1 | 1.2845 | Pref- Tel: 3621-1000 Srª |  | Unidade
| Sub-total item 22.01 | [6 empty] | 2000 |  | 2000
| TOTAL DO ITEM 22 | [6 empty] | 2000 |  | 2000
| TOTAL GERAL | [6 empty] | 1834624.8591 |  | 1877101.1201