### ANEXO II –PROPOSTA (PLANILHA DE PREÇOS)

(Anexo I do Contrato nº   33/2016

CT SIAD..............)

Objeto: Contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos executivos e orçamentos para a execução de obras de edificação nas comarcas de Caeté e Patos de Minas, MG.

1) IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE:

| Razão Social:ABADIA PROJETOS CONTRA INCENDIO LTDA EPP |  |  |  |  | CNPJ:06.085.636/0001-60 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Endereço:RUA FRANCISCO DESLANDES |  |  |  | Nº: 869 |  | Sala: 806 |  |
| Bairro: ANCHIETA |  | Cidade: BELO HORIZONTE |  |  | CEP: 30310-320 |  |  |
| Telefone: 32233611 | Telefax: |  | E-mail: abadia@abadia.eng.br |  |  |  | UF:MG |
| Banco: ITAU | Agência: 6313 |  |  | Conta: 06806-3 |  |  |  |

2) PRAZOS DA PROPOSTA:

2.1) PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: _60 DIAS, contados da data de sua apresentação.

2.2) PRAZO DE EXECUÇÃO TOTAL DOS SERVIÇOS: 40 DIAS, contados do recebimento da Ordem de Serviço, incluindo nesse prazo o refazimento dos serviços, distribuídos conforme listado abaixo (MÁXIMO 40 dias):

ORÇAMENTOS:

- 25 dias para a apresentação da planilha de orçamento;

- 15 dias para o refazimento da planilha de orçamento.

- O INÍCIO DOS SERVIÇOS RELATIVOS A ORÇAMENTO E A PROJETO/ /MEMORIAL SERÁ SIMULTÂNEO;

- O PRAZO EXCEDENTE PARA DEMAIS CORREÇÕES SERÁ COMPUTADO COMO ATRASO.

2.2.4) LOTE 4 – PROJETOS E MEMORIAIS:

- 10 dias para a apresentação dos anteprojetos de cada disciplina;

- 5 dias para o refazimento dos anteprojetos de cada disciplina;

- 10 dias para a apresentação do projeto executivo de cada disciplina;

- 10 dias para a apresentação do especificação técnica/memorial descritivo de cada disciplina e para o refazimento do projeto executivo de cada disciplina;

- 5 dias para o refazimento do especificação técnica/memorial descritivo de cada disciplina.

ORÇAMENTOS:

- 30 dias para apresentação das planilhas de orçamento de cada disciplina de projeto complementar;

- 10 dias para refazimento das planilhas de orçamento de cada disciplina de projeto complementar.

IMPORTANTE:

- O INÍCIO DOS SERVIÇOS RELATIVOS A ORÇAMENTOS E A PROJETOS/ESPECIFICAÇÕES/MEMORIAIS SERÁ SIMULTÂNEO;

- O PRAZO NECESSÁRIO PARA APROVAÇÃO DO PROJETO DE ENTRADA DE ENERGIA JUNTO À CEMIG NÃO SERÁ COMPUTADO COMO ATRASO;

- O PRAZO EXCEDENTE PARA DEMAIS CORREÇÕES SERÁ COMPUTADO COMO ATRASO.

| LOTE 2 – ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E ORÇAMENTOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO NA COMARCA DE CAETÉ, MG |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXCLUSIVIDADE PARA ME/EPP (art. 48, I, LC n° 123/2 6) |  |  |  |  |  |  |
| Item | QTD | UND | Especificações do Item | CÓD. SIAD | Preço | Preço deduzido ICMS(*) |
| 1 | 1 | un | Elaboração de projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico e respectivos memorial descritivo/especificação técnica e orçamento, para a execução de obra de reforma/restauração da sede das Promotorias de Justiça em Caeté/MG, em conformidade com as especificações previstas nos Anexos VI e VII do Edital. | 26476 | 11080,00 |  |
| Os serviços deverão ser prestados de acordo com as condições e especificações constantes do Termo de Referência e Caderno de Documentação Técnica (Anexos VI e VII do Edital). |  |  |  |  |  |  |
| DECLARAMOS que conhecemos as condições locais para execução do objeto. |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL DO LOTE |  |  |  | PREÇO TOTAL DO LOTE COM DEDUÇÃO DO ICMS (Para licitantes mineiros não optantes pelo SIMPLES) |  |  |
| R$ 11080,00 |  |  |  | R$ 11080,00 |  |  |

O preço para execução dos serviços descritos nesta proposta é de:

| ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E ORÇAMENTO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRAÇA DR. JOÃO PINHEIRO Nº 74 E 86 - CAETÉ - MG |  |  |  |  |  |  |
| Data Base- Junho 2015 - Índice de Reajuste - 6,121% INCC |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
| 1.0 | PROJ-EXE-210 | Projeto executivo de prevenção e combate a incêndio e pânico | un. | 1,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2.0 | PLAN-PRO-290 | Planilha orçamentária para reforma e/ou ampliação Patrimônio Histórico área até 1000m² | un. | 1,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3.0 | PROJ-EXE-465 | Aprovação de projetos no Corpo de Bombeiros | un. | 1,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4.0 | Coletas De Preços | Plotagem papel sulfite colorido | un. | 1,00 | 80,00 | 80,00 |
| 5.0 | Setop - Lev Pla 080, Con Con 030 | Vistoria | un. | 1,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  | 11080,00 |

ABADIA PROJETOS CONTRA INCÊNDIO LTDA